## Отчет
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 05.02.2019 № 95/12-19
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2019 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2019 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.07.2019
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Проведение работы с главными администраторами доходов бюджета Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в целях повышения достоверности и обоснованности формирования плановых показателей по администрируемым доходам, а также повышения их ответственности за исполнение плановых показателей | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально | Количество случаев предоставления недостоверных, необоснованных плановых показателей (ед.) | 0 |  | В отчетном периоде, проводилась работа с главными администраторами доходов районного бюджета по вопросам исполнения и уточнения заявленных ими ранее объемов поступления доходов. Случаев предоставления недостоверных и необоснованных сведений по изменению плановых показателей доходов бюджета не обнаружено. Исполнительская дисциплина главных администраторов доходов районного бюджета муниципального и поселенческого уровня, а также качество предоставляемой ими информации в отчетном периоде находились на высоком уровне.
1.2. | Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупных налогоплательщиков, находящихся на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | ежеквартально | Количество крупных налогоплательщиков по которым произведен мониторинг (ед.) | 6 |  | Проведен мониторинг платежей по крупным налогоплательщикам муниципального района за 2018 год и I квартал 2019 года. По итогам анализа представленной информации: - за 2018 год информация поступила от шести крупных налогоплательщиков, можно констатировать, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетном периоде осуществлялись своевременно пятью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена четырьмя крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ОАО «Таймыргаз», АО «Хатангский морской торговый порт», ПАО «ГМК «Норильский никель». Информация ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно; - за I квартал 2019 года информация поступила от семи крупных налогоплательщиков, можно констатировать, что платежи в бюджеты всех уровней в отчетном периоде осуществлялись своевременно шестью налогоплательщиками, информация по запрашиваемой форме предоставлена пятью крупными налогоплательщиками: АО «Таймырбыт», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Хатангский морской торговый порт», ООО "СпецТрубопроводСтрой", ООО "Энергия". Информация ПАО «ГМК «Норильский никель» за I квартал 2019 год представлена не в полном объеме - отсутствуют объемы начисления, поэтому проанализировать своевременность уплаты налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района данным предприятием невозможно.
1.3. | Проведение работы с предприятиями (обособленными подразделениями), осуществляющими свою производственную, хозяйственную деятельность на территории муниципального района с целью "привлечения" их к регистрации в качестве налогоплательщиков на территории муниципального района | Заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам - начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг Финансовое управление Администрации муниципального района | постоянно | Количество зарегистрировавшихся предприятий (обособленных подразделений) (ед.) | 1 |  | Мониторинг налогоплательщиков, в том числе осуществляющих свою производственную деятельность через обособленные подразделения, не выявил в отчетном периоде текущего финансового года "вновь пришедших" на территорию муниципального района организаций, работу по "привлечению" к регистрации в качестве налогоплательщика новых организаций планируется продолжить в течении года.
1.4. | Контроль за показателями дебиторской задолженности прошлых лет главных администраторов доходов бюджета, оперативное принятие мер по погашению задолженности | Главные администраторы доходов районного бюджета | ежемесячно | Погашение задолженности (%) | 100 | 1 389,59 | В результате проведения контрольных мероприятий главными администраторами доходов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, погашенная дебиторская задолженность составила - 3 079,17 тыс. руб. (план I полугодия 2019 года - 1 689,58 тыс.руб.)
1.5. | Организация и проведение работы с "проблемными" налогоплательщиками в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Управление экономики Администрации муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 1500 | 7383.5 | 12.04.2019, 11.06.2019 проведены заседания Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. По вопросам задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Красноярского края на заседание Комиссии были приглашены 7 налогоплательщиков, из них погасили задолженность 4.
1.6. | Организация и проведение работы с работодателями, выплачивающими заработную плату в размере ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного для муниципального образования, в рамках деятельности Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |  | ежеквартально | Доля работодателей, повысивших заработную плату выше уровня величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной для муниципального образования, от количества работодателей, заслушанных на заседании Межведомственной комиссии (%) | 40 |  | 12.04.2019, 11.06.2019 проведены заседания Межведомственной комиссии по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Всего на заседание Комиссии были приглашены 6 работодателей, заслушаны - 2, повысили заработную плату - 0.
1.7. | Формирование и направление информации о результатах работы по легализации заработной платы в Министерство экономического и регионального развития Красноярского края |  | ежеквартально |  |  |  | Сформирована и направлена в адрес министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края информация о результатах работы по легализации заработной платы, проведенной Межведомственной комиссией по вопросам исполнения трудового, налогового законодательства и законодательства об обязательном пенсионном страховании на территории Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района за: 2018 год, I квартал 2019 года, I полугодие 2019 года.
1.8. | Увеличение объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по результатам участия указанных органов местного самоуправления в реализации государственных программ Красноярского края | Главные распорядители средств районного бюджета Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | Прирост объема межбюджетных субсидий, предоставляемых из краевого бюджета в районный бюджет в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района и входящих в его состав поселений, возникающих в процессе реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района и поселений по вопросам местного значения, по состоянию на конец отчетного периода в сравнении с утвержденным плановым показателем на началого года (тыс. руб.) | 50000 | 209306.86 | В связи с участием органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в государственных программах Красноярского края позволило привлечь в бюджет района дополнительные средства из бюджета Красноярского края в виде межбюджетных субсидий на сумму 209 306,86 тыс.руб.
1.9. | Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации на очередной финансовый год и плановый период неиспользуемого имущества | Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 2019-11-01 | Доля объектов, неиспользуемых либо используемых не по назначению, подлежащих включению в прогнозный план приватизации (%) | 70 |  | Мероприятия по подготовке проекта прогнозного плана приватизации будут проводится по мере выявления неиспользуемых объектов.
1.10. | Анализ доходов бюджета от платы за наем жилых помещений на предмет их сопоставимости расходам бюджета на содержание жилых помещений (расходы на оснащение приборами учета энергоресурсов, взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов) |  | 2019-11-01 | Покрытие расходов на оснащение приборами учета энергоресурсов жилых помещений и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет платы за наем (%) | 100 | 1487.2 | В отчетном периоде расходы на оснащение жилых помещений муниципального района приборами учета энергоресурсов и взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов составили 2 457,80 тыс. руб., доходы от платы за наем составили 3 945,00 тыс. руб.
1.11. | Оценка возможности доведения размера платы за наем жилых помещений до уровня, покрывающего расходы бюджета на оснащение приборами учета энергоресурсов и на взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 2019-12-01
1.12. | Осуществление учета и контроля за поступлением средств за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | Управление развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 60 |  | Осуществлен учет и контроль за поступлением средств за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. За отчетный период выдано 4 разрешения.
1.13. | Проведение анализа изменений объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений муниципального района, их обоснованности | Финансовое управление Администрации муниципального района | в течение года | Количество случаев необоснованных изменений объемных показателей (ед.) | 0 | 653.38 | В отчетном периоде проведены анализы обоснованности внесенных изменений в бюджеты поселений 2019 года. За отчетный период объемы налоговых и неналоговых доходов бюджетов обосновано увеличились по: городскому поселению Дудинка на 7,34 тыс.руб., городскому поселению Диксон на 231,68 тыс.руб., сельскому поселению Караул на 414,36 тыс.руб.
1.14. | Поиск потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов | Заместители Главы муниципального района | ежеквартально | Поступления в бюджет (тыс. руб.) | 7328.51 |  | В отчетном периоде в ходе проведенной работы по поиску потенциальных благотворителей среди хозяйствующих субъектов муниципального района предоставили пожертвования 2 благотворителя: ПАО "Сургутнефтегаз" на мероприятия социально-экономического развития и ПАО "ГМК "Норильский никель на реализацию социально значимых проектов, в частности: - "Этнопарк "Едэйяля" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Носковская средняя школа-интернат". Цель проекта - создание образовательного и культурно-досугового пространства на территории пришкольного интерната в целях массового вовлечения учащихся в процессе изучения культуры и традиций ненецкого народа , в сумме 698,86 тыс.руб.; - "Сердце Севера" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Носковская средняя школа-интернат". Цель проекта - повышение интереса воспитанников интерната к культуре ненецкого народа через увлечение искусством рукоделия и танцев , в сумме 99,77 тыс.руб.; - "Жизнь в движении"Островок здоровья" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №1". Цель проекта - создание условий для физического самосовершенствования и укрепления здоровья воспитанников интерната г.Дудинки и детей с отклонениями в здоровье посредством активного использования доступной физкультурно-спортивной среды по месту их проживания и учебы, в сумме 429,32 тыс.руб.; - "Румяные щеки" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №4". Цель проекта - пропаганда здорового образа жизни, в сумме 196,43 тыс.руб.;
1.15. | Заключение с потенциальными благотворителями соглашений о предоставлении спонсорской помощи муниципальным казенным учреждениям и обеспечение их выполнения |  | ежеквартально |  |  |  | - "Многогранник" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Дудинская средняя школа №5". Цель проекта - провести цикл мероприятий, в процессе которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат знания об основах самостоятельной жизни, в сумме 100,00 тыс.руб.; - "Шаг к здоровью" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Жданиховская начальная школа - детский сад". Цель проекта - создание условий для занятия спортом в поселке, в сумме 539,01 тыс.руб.; - "Школьная театральная студия "Мерета пияко" (Быстрый горностай)" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в Таймырском муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Караульская средняя школа - интернат". Цель проекта - создание условий для сохранения, развития и популяризации национального языка (ненецкого) среди детей и взрослых через театрализованную деятельность, в сумме 388,16 тыс.руб.; - "Студия "Тime мир" (оплата расходов, предусмотренных мероприятиями проекта) в муниципальном казенном учреждении "Таймырский молодежный центр". Цель проекта - организация неформального музыкального досуга для молодых людей Таймыра, путем создания творческой лаборатории на базе центра , в сумме 700,00 тыс.руб.
1.16. | Создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" с целью повышения занятости и увеличения поступления налога на доходы физических лиц в районный бюджет | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | в течение года | Количество созданных рабочих мест (ед.) | 5 |  | В рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" 04.03.2019 объявлен конкурсный отбор заявок субъектов малого предпринимательства (далее - СМП) для предоставления субсидий по мероприятию программы "Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств". Прием документов СМП с 07.03.2019 по 18.03.2019. В указанный срок поступила одна заявка индивидуального предпринимателя, которая в результате проверки была отклонена. 19.06.2019 объявлен конкурсный отбор заявок субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) для предоставления субсидий по всем мероприятиям финансовой поддержки СМСП. Документы СМСП принимались с 21.06.2019 по 01.07.2019. Поступили 3 заявки индивидуальных предпринимателей, которые в настоящее время проходят проверку.
1.17. | Проведение анализа и доработка нормативной базы, регулирующей предоставление услуг муниципальными учреждениями на платной основе с целью увеличения поступления доходов от оказания платных услуг населению в районный бюджет | Управление образования Администрации муниципального района | в течение года | Увеличение доходов районного бюджета от платных услуг, оказываемых учреждениями образования в сравнении с утвержденным планом на год (тыс. руб.) | 1637.55 |  | С января 2019 года в соответствии с постановлением Администрации муниципального района № 1524 от 26.12.2018 увеличена родительская плата за присмортр и уход за детьми в дошкольных группах.
1.18. | Проведение анализа и оценки рисков сокращения объемов администрируемых доходов, разработка мер по обеспечению полного и своевременного перечисления платежей в районный бюджет, непринятие решений по снижению объемов администрируемых доходов | Главные администраторы доходов районного бюджета | постоянно в течение года | Полнота поступления администрируемых доходов в районный бюджет (%) | 100 |  | В отчетном периоде проводилась работа по анализу и снижению рисков уменьшения объемов администрируемых доходов, осуществлялся контроль по обеспечению полного и своевременного перечисления запланированных платежей в районный бюджет. Решений по снижению объемов администрируемых доходов не принимались.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Проведение анализа расходов на текущее содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района. Подготовка предложений по оптимизации указанных расходов. | Главные распорядители средств районного бюджета | постоянно в течение года по мере необходимости | Оптимизация бюджетных расходов (тыс. руб.) | >0,00 |  | В отчетном периоде главными распорядителями средств районного бюджета проводился анализ расходов на текущее содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального района, по результатам которого, по мере необходимости, вносились изменения в кассовый план исполнения районного бюджета и сводную бюджетную роспись с целью финансового обеспечения первоочередных расходов. Кроме того, в отчетном периоде главными распорядителями средств районного бюджета, в рамках работы по внесению изменений в решение о районном бюджте, подготовлены предложения по перераспределению бюджетных ассигнований 2019 года с наименее эффективных направлений расходования средств, а также сложившейся экономии средств по результатам торгов, на наиболее значимые мероприятия.
2.2. | Привлечение на территорию муниципального района дополнительных средств за счет НКО (некоммерческих организаций) посредством их участия в грантовых программах Красноярского края и хозяйствующих субъектов | Управление про делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района | в течение года | Количество привлеченных грантов (шт.) | >0 |  | Работа по привлечению дополнительных средств за счет НКО, участвующих в реализации грантовых проектов, планируется во 3 квартале 2019 года.
2.3. | Проведение мониторинга остатков целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных им муниципальных учреждений с целью сокращения сроков их нахождения на лицевых счетах | Главные распорядители средств районного бюджета | ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Сроки нахождения целевых средств на лицевых счетах главных распорядителей бюджетных средств (рабочий день) | не более 10 рабочих дней |  | В течение отчетного периода главными распорядителями средств районного бюджета ежемесячно осуществлялся мониторинг нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах, в целях принятия мер по сокращению сроков нахождения целевых средств на лицевых счетах и минимизации случаев долгого нахождения целевых средств на лицевых счетах без освоения, не более 10 рабочих дней. Случаев нахождения остатков целевых средств на лицевых счетах свыше 10 рабочих дней не установлено.
2.4. | Проведение мониторинга расходования и наличия остатков средств бюджетов городских и сельских поселений (в отношении предоставленных им целевых межбюджетных трансфертов). Направление рекомендаций по освоению целевых средств либо обеспечению их возврата. | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по мере необходимости | Сроки нахождения целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (рабочий день) | не более 20 рабочих дней |  | В ходе проведенного анализа мониторинга остатков целевых средств бюджетов городских и сельских поселений в 1 полугодие 2019 года выявлено длительное нахождение целевых средств на единых счетах бюджетов поселений (более 20 раб.дней) по следующим поселениям: - по г.п. Дудинка по 3 субвенциям превышение составило от 8 до 17 раб. дней; - по с.п.Хатанга по 4 субвенциям превышение составило от 1 до 41 раб.дней; - по с.п.Караул по 6 субвенциям превышение составило от 2 до 25 раб.дней. В адрес финансовых органов направлены рекомендации по освоению целевых средств либо обеспечение их возврата.
2.5. | Контроль за недопущением образования просроченной кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях, принятие мер, в случае ее образования, по скорейшему погашению данной задолженности | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.) | 0 |  | По состоянию на 01.07.2019 по муниципальным учреждениям муниципального района просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.6. | Контроль за соблюдением требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ получателями средств районного бюджета (принятия получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств), в том числе с учетом показателей кассового плана исполнения бюджета | Финансовое управление Администрации муниципального района Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года, при поступлении документов | Соблюдение главными распорядителями бюджетных средств п.3. статьи 219 Бюджетного кодекса РФ (кол-во нарушений) | 0 |  | В отчетном периоде в ходе предварительного контроля за принимаемыми получателями средств районного бюджета бюджетными обязательствами отмечены случаи предоставления документов на принятие бюджетных обязательств сверх доведенных ЛБО. Кроме этого, при постановке на учет бюджетных обязательств отмечены случаи превышения сумм оплаты бюджетных обязательств в соответствии с графиком оплаты по месяцам над помесячным объемом кассовых выплат, предусмотренных кассовым планом исполнения районного бюджета. По всем выявленным случаям проведена соответствующая работа, нарушения устранены.
2.7. | Обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | Соблюдение главными распорядителями бюджетных средств планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (кол-во нарушений) | 0 |  | В течение отчетного периода главными администраторами бюджетных средств осуществлялся внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с утвержденными Планами. Нарушений в ходе проверок не выявлено.
2.8. | Проведение мониторинга исполнения поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | Полнота использования поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, дополнительно учтенных в параметрах бюджетов поселений при формировании местных бюджетов, а также при внесении в них изменений (%) | 100 |  | Финансовым управлением Администрации муниципального района в отчетном периоде осуществлялся контроль за использованием поселениями иных межбюджетных трансфертов общего характера, в части расходов, дополнительно учтенных, при согласовании параметров бюджетов поселений, а также при внесении в них изменений. Нарушений не установлено.
2.9. | Осуществление контроля за исполнением решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций) | Заместители Главы муниципального района | в течение года | Соблюдение требований по осуществлению контроля за реализацией распоряжений Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций (%) | 100 |  | В течение отчетного периода контроль за реализацией действующих решений (распоряжений) Администрации муниципального района об осуществлении бюджетных инвестиций осуществлялся соответствующими должностными лицами и органами Администрации муниципального района в соответствии с установленными требованиями. По состоянию на 01.07.2019 нарушений в процессе исполнения решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (распоряжений об осуществлении бюджетных инвестиций) в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества не выявлено.
2.10. | Минимизация количества проектов решений Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов", за исключением случаев имеющих неотложный или чрезвычайный характер | Финансовое управление Администрации муниципального района | 2019 год | Количество принятых решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (ед.) | ≤3 |  | В отчетном периоде принято одно Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О внесении изменений в Решение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" от 25.04.2019 № 03-037.
2.11. | Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней. | Главные распорядители бюджетных средств | постоянно в течение года | Соблюдение условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (%) | 100 |  | Условия Соглашений о предоставлении бюджету муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, заключенных за период с 01.01.2019 по 30.06.2019, соблюдались.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки | Финансовое управление Администрации муниципального района | ежемесячно | Количество случаев возникновения кассового разрыва при погашении муниципального долга (ед.) | 0 |  | Распределение долговой нагрузки в районном бюджете произведено равномерно, в соответствии с утвержденным кассовым планом исполнения районного бюджета на 2019 год.
3.2. | Обеспечение экономически безопасного уровня муниципального долга не превышающего предельный объем, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации |  | по мере внесения изменений в бюджет | Количество случаев превышения предельного объема муниципального долга (ед.) | 0 |  | За отчетный период, в соответствии с Решением Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов "О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" обеспечено соблюдение экономически безопасного уровня муниципального долга районного бюджета, не превышающего предельный объем, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3. | Минимизация расходов при осуществлении муниципальных заимствований |  | ежегодно | Снижение расходов при осуществлении муниципальных заимствований (%) | 5 |  | В отчетном периоде бюджетные кредиты на покрытие дефицита районного бюджета не привлекались, расходы бюджета за использование кредитными средствами не осуществлялись.
Временно исполняющий полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ____________________ В.В.Брикин Исполнитель: Шигин Евгений Валерьевич (39191) 5-23-33 (в части разделов 1, 3) Иванищева Елена Михайловна (39191) 5-25-01 (в части раздела 2)