**Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания»**

Основной результат, который планировалось достигнуть в 2016 году, определен целевым показателем «Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших меры социальной поддержки от общей численности КМНС, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением».

При плановом значении 100% фактически достигнуто значение 93,37%.

В целом, реализация программных мероприятий позволила сохранить уровень 2016 года в объеме 100% большинства отдельных мероприятий.

На реализацию программных мероприятий в 2016 году запланирован общий объем финансовых средств 188 983,60 тыс.руб. Фактическое освоение составило 181 024,15 тыс.руб., или 93,37% от запланированного.

В результате реализации программных мероприятий:

1. Предоставлены компенсационные выплаты 2010 чел. – оленеводам, промысловикам, гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, на общую сумму 99 211,00 тыс. руб.;
2. Предоставлена материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц 97 лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году на сумму 1 038,31 тыс. руб.;
3. Предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 40 268,76,06 тыс.руб. на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки 65 сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий, в том числе: на компенсацию части затрат, связанных с реализацией 142,83 т мяса домашнего оленя 8 организациям на сумму 4 999,35 тыс.руб., 787 т мяса дикого северного оленя и 1326 т продукции 56 организациям на сумму 35 246,50 тыс.руб. и 1 крестьянско-фермерскому хозяйству за потребление электроэнергии на сумму 22,91 тыс.руб.;
4. Осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием 101 особи волка из естественной среды его обитания, в сумме 1 045,51 тыс. руб. 24 гражданам;
5. Обеспечены студенты из числа КМНС поддержкой на общую сумму 1 472,08 тыс.руб., в том числе 3 студента, окончивших учебные заведения в текущем году, относящихся к детям-сиротам, компенсацией расходов в сумме 102,48 тыс.руб. на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; осуществлены выплаты дополнительной стипендии в сумме 1 172,60 тыс.руб. 138 студентам из числа КМНС, обучающимся за пределами муниципального района; осуществлена частичная оплата в сумме 197,00 тыс.руб. за обучение 12 студентов из числа КМНС из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в высших и средних учебных заведениях, расположенных за пределами муниципального района; не были востребованы следующие меры поддержки: обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год; обеспечение абитуриентов бесплатным горячим питанием в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации в виде;
6. Обеспечены 219 детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, на сумму 6 737,74 тыс.руб.;
7. Безвозмездно обеспечены 31 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка – 12 шт. из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет, на сумму 5 043,27 тыс.руб. В Журнале регистрации "Безвозмездное обеспечение кочевым жильем в виде балка" зарегистрировано 45 заявлений. 12 чел. не получили кочевое жилье в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту на поставку 12 комплектов кочевого жилья. 2 чел. не получили кочевое жилье в связи с недостаточным финансированием данного мероприятия;
8. Безвозмездно обеспечены керосином осветительным для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, 512 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота) на общую сумму 11 367,52 тыс.руб.;
9. Безвозмездно обеспечены 32 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке, на сумму 4 008,96 тыс.руб. В Журнале регистрации документов на получение средств связи зарегистрировано 55 заявлений граждан из числа КМНС. На доведенный лимит бюджетных ассигнований приобретено 32 комплекта средств связи, которые получили 32 человека. 23 человека не получили средства связи в связи с недостаточным финансированием данного мероприятия;
10. Предоставлены комплекты для новорожденных 130 женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей, на сумму 931,01 тыс.руб.;
11. Обеспечены 550 чел. из числа КМНС, занимающихся ВТХД – оленеводством, лекарственными и медицинскими препаратами (550 медицинских аптечек) на сумму 1 625,99 тыс.руб.;
12. Проведены 4 социально значимых мероприятия КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра);
13. Организованы на общую сумму 1 079,94 тыс.руб. выпуск приложения к газете муниципального района "Таймыр", программы радиовещания и телевидения на языках КМНС, в том числе:

- 12 выпусков приложения к газете «Таймыр». В связи с недостаточным финансированием не хватило средств на 36 выпусков;

- программ радиовещания продолжительностью 90 мин. – 12 программ;

- программ телевидения 29 мин. – 4 информационных программы и 1 тематическая. В связи с недостаточным финансированием не хватило средств для выпуска в эфир 450 минут программ теле- и радиовещания.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | 2016 год (текущий год) | Плановый период | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2014 | 2015 | январь - июнь | январь-сентябрь | значение на конец года | 2017 год | 2018 год |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|   | Цель: Исполнение органами местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района государственных полномочий по обеспечению предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов Севера |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Целевой показатель. Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших меры социальной поддержки от общего числа КМНС, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | % | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 87,11 | 100 | 92,56 | 100 | 93,37 | 100 | 100 |   |
|   | Задача 1. Сохранение условий жизнедеятельности КМНС |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Предоставление компенсационных выплат в размере 4600 рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, на человека в месяц оленеводам, промысловикам, гражданам, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |
|   | Доля оленеводов, промысловиков, граждан, состоящих в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, фактически получивших компенсационные выплаты в размере 4600 рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, на человека в месяц от общей численности оленеводов, промысловиков, граждан, состоящих в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющих право и обратившихся за предоставлением данных компенсационных выплат | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших материальную помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году  | % | 0,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 3 | Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля фактически получивших субсидии сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, на возмещение 75 процентов фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя; сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя по ставке субсидирования за единицу реализованной продукции; организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, при условии, что не менее 70 процентов от общего числа их работников и (или) привлеченных ими по гражданско-правовым договорам граждан, осуществляющих заготовку продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов, составляют представители КМНС, проживающих в муниципальном районе, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, по ставкам субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции в размере не более 3000,0 тыс. рублей на одного получателя в год, имеющих право и обратившихся за получением данных субсидий | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 4 | Осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка из естественной среды его обитания |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, фактически получивших социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды его обитания, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, имеющих право и обратившихся за получением данных социальных выплат | % | 0,02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 5 | Обеспечение студентов из числа КМНС, в том числе студентов, окончивших учебные заведения в текущем году, относящихся к детям-сиротам, компенсацией расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; осуществление выплаты дополнительной стипендии студентам из числа КМНС, обучающимся за пределами муниципального района; осуществление частичной оплаты за обучение студентов из числа КМНС из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в высших и средних учебных заведениях, расположенных за пределами муниципального района; обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год; обеспечение абитуриентов бесплатным горячим питанием в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших компенсацию расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительную стипендию; частичную оплату за обучение; абитуриентов, проживающих в сельских поселениях муниципального района, получивших компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением компенсации расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительной стипендии; частичной оплаты за обучение; абитуриенты, проживающие в сельских поселениях муниципального района - на компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 6 | Обеспечение детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, фактически воспользовавшихся правом проезда от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, от общей численности данной категории детей из числа КМНС, имеющих право и нуждающихся в проезде от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | % | 0,05 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 7 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) фактически безвозмездно обеспеченных кочевым жильем в виде балка или выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 0,1 | 100 | 100 | 76,92 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 68,89 | 100 | 100 | В Журнале регистрации "Безвозмездное обеспечение кочевым жильем в виде балка" зарегистрировано 45 заявлений. Распоряжением Администрации муниципального района от 19.05.2016 № 140-а "О предоставлении кочевого жилья в виде балка лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности" утвержден 31 получатель кочевого жилья в виде балка.12 чел. не получили кочевое жилье в связи с неисполнением поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту на поставку 12 комплектов кочевого жилья. 2 чел. не получили кочевое жилье в связи с недостаточным финансированием данного мероприятия. |
| 8 | Безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных либо получивших компенсацию расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, от общей численности лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки  | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 9 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, фактически безвозмездно обеспеченных проведением экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 0,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58,18 | 100 | 58,18 | 100 | 58,18 | 100 | 100 | Мероприятие носит заявительный характер. В Журнале регистрации документов на получение средств связи зарегистрировано 55 заявлений граждан из числа КМНС. На доведенный лимит бюджетных ассигнований приобретено 32 комплекта средств связи, обеспечены средствами связи 32 человека (Распоряжение Администрации муниципального района от 06.05.2016 № 118-а - 11 чел., Распоряжение Администрации муниципального района от 06.05.2016 № 119-а - 21 чел.). 23 человека не получили средства связи в связи с недостаточным финансированием данного мероприятия. |
| 10 | Предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля доля женщин из числа КМНС, получивших комплекты для новорожденных в связи с рождением детей, от общей численности женщин из числа КМНС, имеющих право и обратившихся за получением комплектов для новорожденных в связи с рождением детей | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 11 | Обеспечение лиц из числа КМНС, занимающихся ВТХД – оленеводством, лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими аптечками) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся ВТХД - оленеводством, фактически получивших лекарственные и медицинские препараты (медицинские аптечки), от общей численности КМНС, занимающихся ВТХД – оленеводством, имеющих право и обратившихся за предоставлением лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки)  | % | 0,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 12 | Проведение социально значимых мероприятий КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра, другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры, ТОЖ и осуществления ТХД КМНС), а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц из числа КМНС в социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов межмуниципального, краевого, всероссийского уровня |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС  | ед. | 0,04 | 3 | не менее 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | не менее 4 | не менее 4 |   |
| 13 | Организация выпуска приложения к газете муниципального района "Таймыр", программ радиовещания и телевидения на языках КМНС |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Количество выпусков приложений к газете муниципального района "Таймыр" на языках КМНС | ед. | 0,02 | 48 | не менее 48 | 48 | 24 | 4 | 36 | 8 | 48 | 12 | не менее 48  | не менее 48 | В связи с удорожанием стоимости одной полосы в газете "Таймыр" оплачено 12 выпусков приложения на языках КМНС. В связи с недостаточным финансированием не хватило средств на 36 выпусков.  |
|   | Продолжительность программ радиовещания и телевидения на языках КМНС  | мин. | 0,01 | 523 | не менее 569 | 523 | 284,5 | 26,5 | 426,75 | 85,5 | 569 | 119 | не менее 569  | не менее 569 | Количество минут программ теле- и радиовещания сложилось по результатам состоявшихся аукционов: программы радиовещания на языках КМНС - 90 мин., программы телевидения на языках КМНС - 29 мин. В связи с недостаточным финансированием не хватило средств для выпуска в эфир 450 минут программ теле- и радиовещания. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |