**Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе»**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году составил: всего – 3 575,48 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 3 069,48 тыс. рублей, районного бюджета - 506,00 тыс. рублей.

На плановый период 2017-2019 годов на реализацию программы предусмотрено ежегодно по 506,00 тыс. рублей.

 Программой определены целевые показатели на 2016 год:

* увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством, до 252,0 млн. руб., отчетные данные за 2016 год (оценочные данные АИС ММО) – 286,64 млн. руб. или 113,7%;
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 186 ед., отчетные данные – 215 ед. или 115,6%;
* количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы – 6 ед., отчетные данные – 16 ед. или 266,7%;
* количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы – 19 ед., отчетные данные – 52 ед. или 273,7%;
* объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы – 5,08 млн. руб., фактически привлечено инвестиций за 2016 год – 9,10 млн. руб. или 179,1%.

Расходы на реализацию Программы составили 3 575,48 тыс. руб. или 100,0% от запланированного объема.

Достижение значений показателей результативности в разрезе отдельных мероприятий программы за отчетный период:

1. по причине отсутствия софинансирования из краевого бюджета на мероприятие программы «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизингодателям первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга» в 2016 году данное мероприятие не реализовывалось;
2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров:
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 3 ед., факт – 3 ед., исполнение – 100,0%,

* количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 3 ед., факт – 12 ед., исполнение – 400,0%,

* количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 15 ед., факт – 52 ед., исполнение – 346,7%,

* объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 4,72 млн. руб., факт – 8,74 млн. руб., исполнение – 185,2%;

1. предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности:
* количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 2 ед., факт – 3 ед., исполнение – 150,0%,

* количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого предпринимательства при реализации программы:

план – 2 ед., факт – 3 ед., исполнение – 150,0%,

* объем привлеченных инвестиций в секторе малого предпринимательства при реализации программы:

план – 0,26 млн. руб., факт – 0,36 млн. руб., исполнение – 138,5%;

1. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением деятельности:
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 1 ед., факт – 1 ед., исполнение – 100,0%,

* количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 1 ед., факт – 1 ед., исполнение – 100,0%,

* количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 4 ед., факт – 0 ед. исполнение – 0%,

* объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы:

план – 0,10 млн. руб., факт – 0 млн. руб., исполнение 0%.

Показатели «количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы» и «объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы» не выполнены, т.к. предприниматель, принимавший участие в мероприятии, зарегистрировал предпринимательскую деятельность в 2016 году и являлся начинающим предпринимателем. На начальном этапе предпринимательской деятельности приобрел сырье для изготовления авторской обуви, инвестиций в основные фонды не осуществлял, оборудования не приобретал;

1. предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам (в том числе студентам и школьникам), желающим заняться предпринимательской деятельностью:
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 20 ед., факт – 55 ед., исполнение – 275,0%;

1. проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса:
* количество семинаров, «круглых столов» проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса:

план – 4 ед., факт – 8 ед., исполнение – 200,0%;

1. предоставление информационно- консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»:
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 60 ед., факт – 40 ед., исполнение – 66,7%;

1. информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, а также посредством электронной почты:
* количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку:

план – 100 ед., факт – 113 ед., исполнение – 113,0%.