## Отчет 2018
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района, включающий сводную оценку эффективности их реализации, за 2018 год и весь период реализации 2014-2018 годы
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансового обеспечения |  |  | Коэффициент финансового обеспечения программы (Кфо) | Целевые показатели и показатели результативности |  |  |  |  | Уровень достигнутых показателей результативности программы (УПР) | Вывод об оценке эффективности реализации программы (в соответствии со шкалой оценки эффективности реализации программы) | Уровень достигнутых целевых показателей (УПЦ) | Сравнение уровня достигнутых целевых показателей с уровнем достигнутых показателей результативности программы, % | Вывод об оценке эффективности за весь период реализации программы 2014-2018 г.
|  | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | испол нение, % |  | Ед. изм. | план | факт | испол нение, % | Примечание (причины невыполнения)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | "Защита населения и территорий Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 139188.86 | 133959.31 | 96.24 | 0.962 | [5 empty] | 0.93 | Высокая эффективность | 1 | 7.53 | Высокая эффективность
1.1 | Цель: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.2 | Целевой показатель: Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
1.3 | Задача: Защита населения и территорий муниципального района от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
1.4 | Отдельное мероприятие 1: Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 52500 | 51954.39 | 98.96
1.5 | Доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью автоматической системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края |  |  |  |  | % | 67.6 | 66.6 | 98.52 | Невыполнение показателя обусловлено снижением численности населения г. Дудинка
1.6 | Отдельное мероприятие 2: Обеспечение мер по поддержанию в постоянной готовности сил и средств для участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | 48548.72 | 44285.6 | 91.22
1.7 | Доля граждан, получивших помощь при обращении в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района |  |  |  |  | % | 99.7 | 100 | 100.3
1.8 | Доля объектов, подключенных к единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
1.9 | Доля специалистов Управления, прошедших плановое обучение, повысивших квалификацию |  |  |  |  | % | 100 | 57.1 | 57.1 | Невыполнение показателя обусловлено не комплектованием групп по обучению, а также переносом обучения на 2019 год
1.10 | Удельный вес населения, охваченного подготовкой по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  |  | % | 25.8 | 26 | 100.78
1.11 | Отдельное мероприятие 3: Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций | 38140.14 | 37719.32 | 98.9
1.12 | Уменьшение доли граждан, пострадавших на водных объектах муниципального района |  |  |  |  | % | 0.03 | 0.03 | 100
2 | "Культура Таймыра" | 158072.89 | 155197.4 | 98.18 | 0.982 | [5 empty] | 1.04 | Высокая эффективность | 1.03 | -0.96 | Высокая эффективность
2.1 | Цель: Создание условий для сохранения, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения муниципального района
2.2 | Целевой показатель 1: Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального района |  |  |  |  | % | 62.72 | 72.11 | 114.97
2.3 | Целевой показатель 2: Доля населения, участвующего в клубных формированиях организаций культуры |  |  |  |  | % | 5.96 | 5.96 | 100
2.4 | Целевой показатель 3: Количество посещений общедоступных библиотек на 1 тыс. чел. населения сельских поселений муниципального района |  |  |  |  | ед. | 6296 | 6472 | 102.8
2.5 | Целевой показатель 4: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района, в общей численности детей |  |  |  |  | % | 20 | 20 | 100
2.6 | Целевой показатель 5: Количество новых поступлений в фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения муниципального района |  |  |  |  | ед. | 264 | 252 | 95.45 | Невыполнение показателя обусловлено тем, что в 2018 году рамках благотворительных акций поступило меньше документов, чем было запланировано. Кроме того, по причине сложной транспортной доставки, приобретенные 478 ед. документов МКУК "Централизованная библиотечная система" с. Караул, не успели поступить в учреждение в течение 2018 года
2.7 | Целевой показатель 6: Доля прироста объема документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |  |  |  |  | % | 7.08 | 7.65 | 108.05
2.8 | Целевой показатель 7: Удельный вес исполненных запросов заявителей |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
2.9 | Задача 1: Обеспечение условий развития сферы культуры муниципального района
2.10 | Отдельное мероприятие 1: Проведение мероприятий в сфере культуры | 7984.12 | 7433.95 | 93.11
2.11 | Число посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, расположенными на территории муниципального района |  |  |  |  | чел. | 252352 | 271879 | 107.74
2.12 | Отдельное мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы | 996.42 | 988.02 | 99.16
2.13 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  | ед. | 5.04 | 5.14 | 101.98
2.14 | Отдельное мероприятие 3: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 32732.15 | 32732.15 | 100
2.15 | Численность пользователей общедоступных библиотек сельских поселений муниципального района | [5 empty] | 6700 | 6813 | 101.69
2.16 | Отдельное мероприятие 4: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района по организации предоставления дополнительного образования | 102563.44 | 100282.18 | 97.78
2.17 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств поселений муниципального района, в общей численности детского населения от 7 до 15 лет |  |  |  |  | % | 21.33 | 22.27 | 104.41
2.18 | Отдельное мероприятие 5: Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек поселений муниципального района | 395.23 | 395.23 | 100
2.19 | Количество документов библиотечного фонда общедоступных библиотек поселений муниципального района | [5 empty] | 339606 | 337505 | 99.38 | Невыполнение показателя обусловлено, проводимой библиотеками поселений муниципального района в 2018 году работой по списанию библиотечного фонда (ветхих, непрофильных, устаревших документов) - выбыло 14 986 ед.
2.20 | Задача 2: Формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений
2.21 | Отдельное мероприятие 6: Обеспечение деятельности МКУ "Таймырский архив" | 13401.53 | 13365.87 | 99.73
2.22 | Количество исполненных запросов заявителей |  |  |  |  | ед. хр. | 2822 | 3035 | 107.55
2.23 | Отдельное мероприятие 6: Софинансирование расходов на оцифровку (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Развитие культуры и туризма» за счет средств районного бюджета | 0 | 0 | х
2.24 | Количество оцифрованных документов (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел |  |  |  |  | ед. | 9641 | х | х | Показатель не участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы, так как соответствующее мероприятие в 2018 году не реализовывалось (сохранение значения показателя с 2016 по 2020 годы)
3 | "Создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности и обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами"1 | 2570109.76 | 2433504.44 | 94.68 | 0.947 | [5 empty] | 0.94 | Высокая эффективность | 0.92 | -2.13 | Высокая эффективность
3.1 | Цель: Реализация на территории муниципального района единой политики в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения муниципального района
3.2 | Целевой показатель 1 Доля муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, по отношению к запланированным |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.3 | Целевой показатель 2 Доля вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы, по отношению к запланированным |  |  |  |  | % | 0 | 100 | х | 29.12.2018 в эксплуатацию введен объект "Школа-интернат на 250 мест в п. Носок", при этом показатель не участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы, так как достижение показателя в 2018 году не планировалось
3.4 | Целевой показатель 3 Уровень обеспеченности учреждений социальной сферы и населения твердым топливом |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
1Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, соответствует сводной бюджетной росписи районного бюджета, но не соответствует плановому объему финансирования, утвержденному Постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2013 № 791 (2 570 190,30 тыс. руб.) и Решением районного Совета депутатов от 15.12.2017 № 14-0211 (ред. от 01.11.2018) "О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" ( 2 537 358,90 тыс. руб. )
3.5 | Целевой показатель 4 Доля населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | % | 13 | 9 | 69.23 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 3.21
3.6 | Целевой показатель 6 Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.7 | Целевой показатель 7 Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |  | % | 100 | 85.71 | 85.71 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 3.28
3.8 | Целевой показатель 8 Уровень исполнения расходов на реализацию государственных полномочий |  |  |  |  | % | 95 | 95 | 100
3.9 | Задача 1: Улучшение состояния имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического развития муниципального района
3.10 | Подпрограмма 1: Организация и создание условий для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности | 446369.2 | 391321.37 | 87.67
3.11 | Количество муниципальных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |  |  |  |  | ед. | 3 | 3 | 100
3.12 | Количество вновь построенных объектов социальной и жилищной сферы, по отношению к запланированным |  |  |  |  | ед. | 0 | 1 | х | 29.12.2018 в эксплуатацию введен объект "Школа-интернат на 250 мест в п. Носок", при этом показатель не участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы, так как достижение показателя в 2018 году не планировалось
3.13 | Задача 2: Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
3.14 | Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения населения и учреждений жилищно-коммунальными услугами и топливно-энергетическими ресурсами | 1974643.55 | 1894549.04 | 95.94
3.15 | Доля энергоснабжающих организаций, которым будет выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.16 | Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым будет выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.17 | Обеспеченность твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.18 | Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы, находящихся на печном отоплении |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
3.19 | Задача 3: Взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края в части реализации мероприятий в области обращения с отходами на территории поселений муниципального района
3.20 | Отдельное мероприятие 1: Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района | 9136.51 | 9136.51 | 100 | [5 empty] | Невыполнение показателя при полном освоении средств, обусловлено невыполнением поставщиком сроков поставки комплекса по обезвреживанию отходов
3.21 | Количество населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | ед. | 3 | 2 | 66.67
3.22 | Задача 4: Взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края в части реализации мероприятий в области обеспечения капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений
3.23 | Отдельное мероприятие 2: Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района | 51634.86 | 51634.4 | 100
3.24 | Задача 5: Повышение эффективности исполнения функций органов местного самоуправления муниципального района в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства
3.25 | Отдельное мероприятие 3: Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | 60662.84 | 60662.84 | 100
3.26 | Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края | [5 empty] | 2 | 2 | 100
3.27 | Отдельное мероприятие 4: Обеспечение реализации муниципальной программы | 27662.8 | 26200.28 | 94.71
3.28 | Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы |  |  |  |  | ед. | 7 | 6 | 85.71 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 3.21
4 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе" | 2087.8 | 2070.94 | 99.19 | 0.992 | [5 empty] | 1.18 | Высокая эффективность | 1.27 | 7.63 | Высокая эффективность
4.1 | Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района
4.2 | Целевой показатель 1: Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством |  |  |  |  | млн. рублей | 302.2 | 378.75 | 125.33
4.3 | Целевой показатель 2: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 165 | 167 | 101.21
4.4 | Целевой показатель 3: Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | ед. | 4 | 4 | 100
4.5 | Целевой показатель 4: Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | млн. рублей | 3.4 | 6.15 | 180.88
4.6 | Задача 1: Оказание содействия развитию инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
4.7 | Отдельное мероприятие 2: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | 1744.15 | 1727.29 | 99.03
4.8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 2 | 4 | 200
4.9 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | ед. | 2 | 2 | 100
4.10 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | млн. рублей | 3.2 | 6.03 | 188.44
4.11 | Задача 2: Оказание содействия начинающим субъектам малого предпринимательства
4.12 | Отдельное мероприятие 3: Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности | 100 | 100 | 100
4.13 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 100
4.14 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 100
4.15 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.1 | 0.12 | 120
4.16 | Задача 3: Оказание содействия развитию ремесленного дела, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма
4.17 | Отдельное мероприятие 4: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением деятельности | 100 | 100 | 100
4.18 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 100
4.19 | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 100
4.20 | Задача 4. Оказание содействия развитию социального предпринимательства
4.21 | Отдельное мероприятие 5: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств | 50 | 50 | 100
4.22 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 1 | 1 | 100
4.23 | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации программы |  |  |  |  | млн. рублей | 0.1 | 0.1 | 100
4.24 | Задача 5: Оказание содействия развитию системы информационно-консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.25 | Отдельное мероприятие 6: Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам (в том числе студентам и школьникам), желающим заняться предпринимательской деятельностью | 93.65 | 93.65 | 100
4.26 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 20 | 20 | 100
4.27 | Отдельное мероприятие 7: Проведение семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса | 0 | 0
4.28 | Количество семинаров, "круглых столов", проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса |  |  |  |  | ед. | 4 | 6 | 150
4.29 | Отдельное мероприятие 8: Предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» | 0 | 0
4.30 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 40 | 40 | 100
4.31 | Отдельное мероприятие 9: Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, а также посредством электронной почты | 0 | 0
4.32 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку |  |  |  |  | ед. | 100 | 100 | 100
5 | "Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" | 2905156.31 | 2838048.98 | 97.69 | 0.977 | [5 empty] | 1.06 | Высокая эффективность | 0.9 | -15.09 | Высокая эффективность
5.1 | Цель: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации и оздоровления детей
5.2 | Целевой показатель 1: Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | % | 3.24 | 7.35 | 44.08 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 5.21, а также тем, что 3 выпускника не были допущены до сдачи ЕГЭ
5.3 | Целевой показатель 2: Доля детей от 3 до 7 лет охваченных дошкольным образованием от количества состоящих в очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях от 3 до 7 лет |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
5.4 | Целевой показатель 3: Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  | % | 62.4 | 62.6 | 100.32
5.5 | Целевой показатель 4: Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конференциях, конкурсах, интенсивных школах и соревнованиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования очной формы обучения |  |  |  |  | % | 81.39 | 81.4 | 100.01
5.6 | Целевой показатель 5: Доля детей школьного возраста, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в летний период |  |  |  |  | % | 37.02 | 36.27 | 97.97 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 5.37
5.7 | Целевой показатель 6: Доля муниципальных образовательных организаций, в которых по результатам оценки эффективности деятельности образовательных организаций, показатель эффективности качественного предоставления ими услуг, не менее 15 баллов |  |  |  |  | % | 60.53 | 60.53 | 100
5.8 | Задача 1: Развитие дошкольного образования
5.9 | Отдельное мероприятие 1: Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных дошкольных образовательных организаций | 621017.76 | 608976.99 | 98.06
5.10 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | % | 86.14 | 93.38 | 108.4
5.11 | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | % | 0.65 | 0.63 | 96.92 | Невыполнение показателя обусловлено закрытием для проведения ремонтных работ ТМК ДОУ "Хатангский детский сад комбинированного вида "Солнышко" с 01.09.2017 по 03.12.2018
5.12 | Отдельное мероприятие 2: Приведение зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности, строительных и санитарно – гигиенических норм и правил | 61.88 | 61.88 | 100
5.13 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | % | 0 | 0 | х | Показатель не участвует в оценке эффективности реализации муниципальной программы, так как достижение показателя произошло за счет изменения сети дошкольных организаций
5.14 | Доля существующей потребности дошкольных образовательных организаций в проведении отдельных видов ремонтных работ капитального характера, в общей потребности в проведении данных видов работ |  |  |  |  | % | 34.15 | 34.15 | 100
5.15 | Отдельное мероприятие 3: Социальная выплата (компенсация) родителям (законным представителям) на оплату части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2344.3 | 1478.79 | 63.08
5.16 | Доля детей, на которых предоставляется социальная выплата (компенсация) родителям (законным представителям) на оплату части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |  |  |  |  | % | 46.1 | 36.24 | 78.61 | Невыполнение показателя обусловлено внесением изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 25.11 2014 № 561-п в соответствии с которым компенсация родительской платы, осуществляется с учетом критериев нуждаемости, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2017 № 132-п, а также заявительным характером мероприятия
5.17 | Отдельное мероприятие 5: Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 8093.8 | 6957.76 | 85.96
5.18 | Доля детей, на которых производится выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей посещающих дошкольные образовательные организации |  |  |  |  | % | 82.55 | 97.83 | 118.51
5.19 | Задача 2: Развитие общего образования
5.20 | Отдельное мероприятие 6: Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных общеобразовательных организаций | 1793596.4 | 1748280.84 | 97.47
5.21 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  |  |  |  | % | 96.76 | 92.65 | 95.75 | Невыполнение показателя обусловлено тем, что 12 выпускников не сдали ЕГЭ
5.22 | Отдельное мероприятие 7: Приведение зданий муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства в области пожарной безопасности, строительных и санитарно – гигиенических норм и правил | 20223.22 | 18759.95 | 92.76
5.23 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | % | 4 | 4 | 100
5.24 | Доля существующей потребности общеобразовательных организаций в проведении отдельных видов ремонтных работ капитального характера, в общей потребности в проведении данных видов работ |  |  |  |  | % | 33.99 | 33.99 | 100
5.25 | Задача 3: Развитие дополнительного образования
5.26 | Отдельное мероприятие 9: Проведение мероприятий для детей и подростков | 10707.04 | 10707.04 | 100
5.27 | Охват школьников, участвующих в массовых мероприятиях (удельный вес численности детей, принявших участие, к общей численности школьников) |  |  |  |  | % | 80.73 | 80.73 | 100
5.28 | Отдельное мероприятие 10: Обеспечение стабильного функционирования и развития муниципальных организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации муниципального района | 135923.84 | 135035.97 | 99.35
5.29 | Численность детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги программами дополнительного образования |  |  |  |  | чел. | 4260 | 4274 | 100.33
5.30 | Задача 4: Выявление и поддержка одаренных детей
5.31 | Отдельное мероприятие 11: Проведение муниципальных олимпиад, конференции, конкурсов и интенсивных школ интеллектуального роста | 3340.57 | 3340.57 | 100
5.32 | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конференциях, конкурсах, интенсивных школах и соревнованиях муниципального уровня |  |  |  |  | чел. | 3957 | 3970 | 100.33
5.33 | Отдельное мероприятие 12: Участие одаренных детей в интеллектуальных мероприятиях регионального и федерального уровней | 3166.38 | 3138.13 | 99.11
5.34 | Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в интеллектуальных мероприятиях регионального и федерального уровня, к общей численности обучающихся |  |  |  |  | % | 0.41 | 0.82 | 200
5.35 | Задача 5: Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
5.36 | Отдельное мероприятие 14: Организация отдыха и оздоровления детей | 71414.7 | 71182.49 | 99.67
5.37 | Охват учащихся мероприятиями оздоровительного отдыха |  |  |  |  | % | 21.02 | 18.27 | 86.92 | Невыполнение показателя при высоком проценте освоения средств, обусловлено повышением тарифов на авиаперевозки, а также заявительным характером мероприятия
5.38 | Охват учащихся мероприятиями организованного отдыха и занятости |  |  |  |  | % | 16 | 18 | 112.5
5.39 | Задача 6: Организация деятельности Управления образования муниципального района и организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций, направленных на эффективную реализацию отдельных мероприятий программы
5.40 | Отдельное мероприятие 15: Ресурсное обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 186301.94 | 182032.52 | 97.71
5.41 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены контрольные мероприятия по эффективному исполнению средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
5.42 | Отдельное мероприятие 16: Обеспечение и координация деятельности подведомственных организаций | 48913.87 | 48045.44 | 98.22
5.43 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
5.44 | Отдельное мероприятие программы 20: Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений | 23.01 | 23.01 | 100
5.45 | Отдельное мероприятие программы 21: Софинансирование расходов на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 2 | 2 | 100
5.46 | Отдельное мероприятие программы 22: Софинансирование расходов на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | 25.6 | 25.6 | 100
6 | "Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания" | 281014.9 | 260215.64 | 92.6 | 0.926 | [5 empty] | 0.93 | Высокая эффективность | 0.99 | 6.45 | Высокая эффективность
6.1 | Цель: Исполнение органами местного самоуправления муниципального района государственных полномочий по обеспечению предоставления гарантий прав КМНС
6.2 | Целевой показатель: Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших меры социальной поддержки, от общего числа КМНС, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением |  |  |  |  | % | 100 | 99.4 | 99.4 | Невыполнение показателя обусловлено недостижением показателя результативности 6.19
6.3 | Задача: Сохранение условий жизнедеятельности КМНС
6.4 | Отдельное мероприятие 1: Предоставление компенсационных выплат оленеводам и промысловикам | 173275.6 | 173275.6 | 100
6.5 | Доля оленеводов и промысловиков, фактически получивших компенсационные выплаты, от общей численности оленеводов и промысловиков, имеющих право и обратившихся за предоставлением данных компенсационных выплат |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.6 | Отдельное мероприятие 2: Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году | 335.9 | 329.58 | 98.12
6.7 | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших материальную помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.8 | Отдельное мероприятие 3: Предоставление финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки | 42612.5 | 26245.15 | 61.59 | [5 empty] | Низкий процент освоения средств, при 100% достижении показателя результативности обусловлен тем, что мероприятие носит заявительный характер, а расчет показателя результативности осуществляется от числа обратившихся лиц
6.9 | Доля фактически получивших субсидии сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, на возмещение 75 процентов фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя; сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя по ставке субсидирования за единицу реализованной продукции; организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, при условии, что не менее 70 процентов от общего числа их работников и (или) привлеченных ими по гражданско-правовым договорам граждан, осуществляющих заготовку продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов, составляют представители КМНС, проживающих в муниципальном районе, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, по ставкам субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции в размере не более 3000,0 тыс. рублей на одного получателя в год, имеющих право и обратившихся за получением данных субсидий |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.10 | Отдельное мероприятие 4: Осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка из естественной среды его обитания | 1149.6 | 1146.83 | 99.76
6.11 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, фактически получивших социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды его обитания, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, имеющих право и обратившихся за получением данных социальных выплат |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.12 | Отдельное мероприятие 5: Обеспечение студентов из числа КМНС, в том числе студентов, окончивших учебные заведения в текущем году, относящихся к детям-сиротам, компенсацией расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; осуществление выплаты дополнительной стипендии студентам из числа КМНС, обучающимся за пределами муниципального района; осуществление частичной оплаты за обучение студентов из числа КМНС из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в высших и средних учебных заведениях, расположенных за пределами муниципального района; обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год; обеспечение абитуриентов бесплатным горячим питанием в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения РФ | 4858.2 | 2800.37 | 57.64 | [5 empty] | Низкий процент освоения средств, при 100% достижении показателя результативности обусловлен тем, что мероприятие носит заявительный характер, а расчет показателя результативности осуществляется от числа обратившихся лиц
6.13 | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших компенсацию расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительную стипендию; частичную оплату за обучение; абитуриентов, проживающих в сельских поселениях муниципального района, получивших компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения РФ, от общего числа КМНС, имеющих право и обратившихся за получением компенсации расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительной стипендии; частичной оплаты за обучение; абитуриенты, проживающие в сельских поселениях муниципального района - на компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения РФ |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.14 | Отдельное мероприятие 6: Обеспечение детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | 7021.5 | 6122.18 | 87.19
6.15 | Доля детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, фактически воспользовавшихся правом проезда от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, от общей численности данной категории детей из числа КМНС, имеющих право и нуждающихся в проезде от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.16 | Отдельное мероприятие 7: Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет | 9855.7 | 9855.7 | 100
6.17 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) фактически безвозмездно обеспеченных кочевым жильем в виде балка или выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.18 | Отдельное мероприятие 8: Безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) | 17558.9 | 16621.95 | 94.66
6.19 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных либо получивших компенсацию расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, от общей численности лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки |  |  |  |  | % | 100 | 96.58 | 96.58 | Из 731 заявителя на обеспечение керосином для освещения кочевого жилья 13 жителей снп. Усть-Авам и 12 жителей снп.Волочанка были не обеспечены керосином по причине невыполнения поставщиком сроков поставки керосина
6.20 | Отдельное мероприятие 9: Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота),средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке | 9828.3 | 9816.64 | 99.88
6.21 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, фактически безвозмездно обеспеченных проведением экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.22 | Отдельное мероприятие 10: Предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей | 982.8 | 830.93 | 84.55
6.23 | Доля женщин из числа КМНС, получивших комплекты для новорожденных в связи с рождением детей, от общей численности женщин из числа КМНС, имеющих право и обратившихся за получением комплектов для новорожденных в связи с рождением детей |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.24 | Отдельное мероприятие 11: Обеспечение лиц из числа КМНС, занимающихся ВТХД - оленеводством, лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими аптечками) | 1799.8 | 1625.34 | 90.31
6.25 | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся ВТХД - оленеводством, фактически получивших лекарственные и медицинские препараты (медицинские аптечки), от общей численности КМНС, занимающихся ВТХД – оленеводством, имеющих право и обратившихся за предоставлением лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки) |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
6.26 | Отдельное мероприятие 12: Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей | 800 | 666.4 | 83.3
6.27 | Доля лиц из числа КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, фактически получивших санаторно-курортное и восстановительное лечение в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия, от общей численности КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, имеющих право и обратившихся за предоставлением санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия | [5 empty] | 100 | 100 | 100
6.28 | Отдельное мероприятие 13: Проведение социально значимых мероприятий КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра, другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры, ТОЖ и осуществления ТХД КМНС), а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц из числа КМНС в социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов межмуниципального, краевого, всероссийского уровня | 8674.8 | 8674.79 | 100
6.29 | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС |  |  |  |  | ед. | не менее 4 | 4 | 100
6.30 | Отдельное мероприятие 14: Организация выпуска приложения к газете муниципального района "Таймыр", программ радиовещания и телевидения на языках КМНС | 2261.3 | 2204.18 | 97.47
6.31 | Количество выпусков приложений к газете муниципального района "Таймыр" на языках КМНС |  |  |  |  | ед. | не менее 48 | 16 | 33.33 | Невыполнение показателя обусловлено недостаточными объемами финансирования из краевого бюджета
6.32 | Продолжительность программ радиовещания и телевидения на языках КМНС |  |  |  |  | мин. | не менее 569 | 344 | 60.46 | Невыполнение показателя обусловлено недостаточными объемами финансирования из краевого бюджета
7 | "Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" | 136662.46 | 130150.93 | 95.24 | 0.952 | [5 empty] | 1.13 | Высокая эффективность | 1.01 | -10.62 | Высокая эффективность
7.1 | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной и информационной инфраструктуры муниципального района
7.2 | Целевой показатель 1: Доля населения, проживающего в населенных пунктах муниципального района, имеющих транспортное сообщение регулярными маршрутами воздушного и (или) водного транспорта в общей численности населения муниципального района |  |  |  |  | % | 95 | 97.7 | 102.8
7.3 | Целевой показатель 3: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  | % | 99.9 | 99.7 | 100.2
7.4 | Целевой показатель 4. Доля населения, обеспеченного возможностью широкополосного беспроводного доступа в сеть Интернет, в общей численности муниципального района |  |  |  |  | % | 99.8 | 99.8 | 100
7.5 | Задача 1: Комплексное развитие транспортной отрасли муниципального района
7.6 | Подпрограмма 1: Развитие транспортной отрасли муниципального района | 111999.68 | 106825.4 | 95.38
7.7 | Доля населения муниципального района, ежегодно использующая для передвижения воздушный и водный транспорт, в общей численности населения муниципального района |  |  |  |  | % | 28 | 42.5 | 151.8
7.8 | Задача 2: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог муниципального района
7.9 | Подпрограмма 2: Дороги Таймыра | 17639.46 | 17185.23 | 97.42
7.10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия муниципального района, на содержание которых выделяются денежные средства из районного бюджета, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия муниципального района |  |  |  |  | % | 100 | 100 | 100
7.11 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования сезонного действия (автозимники) муниципального района, на устройство и содержание которых выделяются денежные средства из районного бюджета, от общей протяженности автозимников муниципального района |  |  |  |  | % | 7.3 | 7.3 | 100
7.12 | Задача 3: Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
7.13 | Отдельное мероприятие: Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах | 7023.32 | 6140.3 | 87.43
7.14 | Количество населенных пунктов муниципального района, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность |  |  |  |  | ед. | 14 | 14 | 100
8 | "Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" | 69374.21 | 69374.21 | 100 | 1 | [5 empty] | 1.39 | Высокая эффективность | 1 | -28.06 | Высокая эффективность
8.1 | Цель: Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта
8.2 | Целевой показатель1: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | 36.9 | 36.9 | 100
8.3 | Целевой показатель 2: Доля граждан муниципального района, занимающихся зимними видами спорта, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | 3.2 | 3.2 | 100
8.4 | Задача 1: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального района и участие спортсменов в спортивных мероприятиях краевого и федерального уровней
8.5 | Отдельное мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий районного масштаба, участие в соревнованиях краевого и федерального уровня | 7207.05 | 7207.05 | 100
8.6 | Доля спортсменов муниципального района, имеющих спортивные звания и разряды, к числу граждан муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | 5.2 | 5.2 | 100
8.7 | Доля лиц из числа инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  |  |  | % | 7.5 | 9 | 120
8.8 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  |  |  |  | % | 25 | 58.8 | 235.2
8.9 | Задача 2: Развитие зимних видов спорта на территории муниципального района
8.10 | Отдельное мероприятие 2: Обеспечение деятельности МАУ "Центр развития зимних видов спорта" | 62167.16 | 62167.16 | 100
8.11 | Количество спортивно-массовых мероприятий по зимним видам спорта |  |  |  |  | ед. | 17 | 17 | 100
9 | "Молодежь Таймыра"1 | 16841.4 | 16137.23 | 95.82 | 0.958 | [5 empty] | 1 | Высокая эффективность | 1.09 | 9 | Высокая эффективность
9.1 | Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах развития муниципального района
1 Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, соответствует сводной бюджетной росписи районного бюджета, но не соответствует плановому объему финансирования, утверждённому Постановлением Администрации муниципального района от 30.10.2013 № 779 (в ред. от 28.12.2018) (16 881,12 тыс. руб.) и Решением районного Совета депутатов от 15.12.2017 № 14-0211 (ред. от 01.11.2018) "О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" (17 152,04 тыс. руб. )
9.2 | Целевой показатель 1: Доля поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью муниципального района, от общего числа разработанных молодежью муниципального района социально-экономических проектов |  |  |  |  | % | 71.4 | 84.7 | 118.6
9.3 | Целевой показатель 2: Удельный вес граждан, проживающих в муниципальном районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов |  |  |  |  | % | 5.3 | 5.3 | 100
9.4 | Задача 1: Создание эффективной системы развития муниципальной молодежной политики
9.5 | Отдельное мероприятие 1: Организация и проведение массовых мероприятий в области молодежной политики | 1241.54 | 1241.54 | 100
9.6 | Доля молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей в муниципальном районе и участвующей в мероприятиях, проводимых в области молодежной политики |  |  |  |  | % | 48 | 48 | 100
9.7 | Отдельное мероприятие 2: Обеспечение деятельности МКУ "Таймырский молодёжный центр" | 15302.14 | 14597.97 | 95.4
9.8 | Удельный вес молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов |  |  |  |  | % | 47.8 | 47.8 | 100
9.9 | Отдельное мероприятие 3: Обеспечение софинансирования субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | 182.26 | 182.26 | 100
9.10 | Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически посещающей МКУ "Таймырский молодежный центр" |  |  |  |  | чел. | 187 | 187 | 100
9.11 | Задача 2: Создание системы первичной профилактики экстремизма и терроризма на территории муниципального района
9.12 | Отдельное мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи муниципального района | 115.46 | 115.46 | 100
9.13 | Удельный вес молодёжи, проинформированной по вопросам противодействия терроризму и вовлечённой в социально – экономические проекты, из общего количества молодёжи в возрасте 14-30 лет, проживающей на территории муниципального района |  |  |  |  | % | 22.2 | 22.2 | 100
10 | "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" | 16040.53 | 15336.83 | 95.61 | 0.956 | [5 empty] | 1 | Высокая эффективность | 1 | 0 | Высокая эффективность
10.1 | Цель: Содействие в улучшении жилищных условий граждан
10.2 | Целевой показатель 1: Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, из общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  | % | 4.76 | 4.76 | 100
10.3 | Целевой показатель 2: Доля семей пенсионеров, получивших социальные выплаты для приобретения жилья на территории Российской Федерации, из общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с федеральным законодательством |  |  |  |  | % | 0.64 | 0.64 | 100
10.4 | Задача 1: Оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
10.5 | Подпрограмма: "Обеспечение жильем молодых семей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района" | 1526.23 | 1526.23 | 100
10.6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  |  |  |  | семей | 10 | 10 | 100
10.7 | Задача 2: Оказание содействия в предоставлении мер социальной поддержки при переселении граждан из районов Крайнего Севера
10.8 | Отдельное мероприятие: Предоставление социальных выплат гражданам на приобретение жилья на территории Российской Федерации | 14514.3 | 13810.6 | 95.15
10.9 | Количество семей, выехавших за пределы муниципального района по программе переселения |  |  |  |  | семей | 9 | 9 | 100
11 | "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.67 | Низкая эффективность, необходима корректировка программы | 1 | 49.25 | Низкая эффективность, необходима корректировка программы
11.1 | Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий
11.2 | Целевой показатель 2: Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших информационно-консультационную поддержку о мерах государственной поддержки, от их общего количества |  |  |  |  | % | не менее 50 | 50 | 100
11.3 | Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса
11.4 | Отдельное мероприятие 1: Предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на строительство или приобретение жилья в сельской местности | 0.32 | 0 | [6 empty] | В 2018 году мероприятие не реализовывалось
11.5 | Количество граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, осуществивших строительство или приобретение жилья в сельской местности |  |  |  |  | чел. | не менее 8 | 0 | 0
11.6 | Задача 2: Оказание содействия развитию системы информационно-консультационной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
11.7 | Отдельное мероприятие 2. Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о мерах государственной поддержки путем размещения нормативных правовых актов на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района или в средствах массовой информации | 0 | 0
11.8 | Размещение нормативных правовых актов о мерах государственной поддержки, размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района или в средствах массовой информации |  |  |  |  | раз. | 4 | 4 | 100
11.9 | Отдельное мероприятие 3. Предоставление информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям | 0 | 0
11.10 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших информационно-консультационную поддержку о мерах государственной поддержки и вопросам развития сельскохозяйственного производства |  |  |  |  | ед. | не менее 130 | 130 | 100
1Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, соответствует сводной бюджетной росписи районного бюджета, но не соответствует плановому объему финансирования, утвержденному Постановлением Администрации муниципального района от 19.04.2018 № 344 (25 781,98 тыс. руб.) и Решением районного Совета депутатов от 15.12.2017 № 14-0211 (ред. от 01.11.2018) "О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов" ( 257,82 тыс. руб. )
Итого по муниципальным программам |  | 6294549.44 | 6053995.91 | 96.18