**Информация об исполнении муниципальной программы**

**Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района**

**«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания»**

**за 2019 год**

Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания» (далее – Программа)утверждена постановлением Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 14.11.2018 № 1324.

Программа разработана на основании Статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Распоряжения Администрации муниципального района от 01.08.18 N 683-а "Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года".

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, соисполнителями:

- Управление социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;

- Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;

- Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

**Основные результаты реализации Программы, достигнутые в 2019 году**

На реализацию программных мероприятий в 2019 году запланирован общий объем финансовых средств 285 496,50 тыс. руб. Фактическое освоение составило 272 849,17 тыс. руб., или 95,57% от запланированного финансирования.

В результате реализации программных мероприятий:

1. Предоставлены компенсационные выплаты 2 148 гражданам, в том числе 847 оленеводам и 1274 промысловикам на общую сумму 186 271,70 тыс.руб.
2. Предоставлена финансовая поддержка на общую сумму 24 303,12 тыс. руб. на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки 26 сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме субсидий.
3. Безвозмездно обеспечены 55 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка на общую сумму 12 489,03 тыс. руб.
4. Безвозмездно обеспечены керосином осветительным для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, 735 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота), на общую сумму 16 948,43 тыс. руб.
5. Безвозмездно обеспечены 98 чел. из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке (74 чел. - спутниковым телефоном, 17чел. - комплектом средства связи (радиостанция, антенна, аккумулятор), 7 чел. – антенной, аккумулятором), на сумму 8 140,55 тыс. руб.
6. Осуществлены социальные выплаты 24 гражданам в связи с изъятием 94 особей волка из естественной среды его обитания, в сумме 1 406,87 тыс. руб.
7. Предоставлена материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц 95 гражданам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующему текущему году на сумму 1 076,28 тыс. руб.
8. Обеспечены 521 чел. из числа КМНС, осуществляющих ТХД, лекарственными и медицинскими препаратами на сумму 1 503,92 тыс. руб.
9. Предоставлены комплекты для новорожденных 186 женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей, на сумму 255,02 тыс.руб.
10. Отдельное мероприятие 10 «Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей» в связи с отсутствием у оленеводов и членов их семей средств на проезд к месту санаторно-курортного и восстановительного лечения не исполнено в полном объеме.
11. 255 студентов из числа КМНС обеспечены поддержкой на общую сумму 3 199,03 тыс. руб., в том числе 31 студенту компенсированы расходы в на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; осуществлены выплаты дополнительной стипендии 191 студенту; осуществлена частичная оплата за обучение 33 студентов.
12. Обеспечены проездом авиационным видом транспорта 277 детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках), на сумму 7 102,98 тыс. руб.
13. Проведены 4 социально значимых мероприятия КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра) на сумму 8 885,84 тыс. руб.;
14. Организованы на общую сумму 1 266,39 тыс.руб. выпуск приложения к газете муниципального района "Таймыр", программы радиовещания и телевидения на языках КМНС, в том числе:

- 12 выпусков приложения к газете «Таймыр»;

- программ радиовещания продолжительностью 138 мин.;

- программ телевидения продолжительностью 30 мин.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы**

1. Исполнение отдельного мероприятия 3 «Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет» составило 47,83%. За предоставлением кочевого жилья обратилось 115 граждан, они включены в реестр получателей. Из них 55 человек получили кочевое жилье, которое было приобретено уполномоченным органом в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом граждане, включенные в реестр и не получившие кочевое жилье в текущем году, подлежат обязательному включению в реестр получателей на следующий год в первоочередном порядке.

2. Исполнение отдельного мероприятия 5 «Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке» составило 53,26%. За предоставлением средств связи обратилось 184 граждан, они включены в реестр получателей. Из них 98 человек получили средства связи, которые были приобретены уполномоченным органом в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом граждане, включенные в реестр и не получившие средства связи в текущем году, подлежат обязательному включению в реестр получателей на следующий год в первоочередном порядке.

3. Не исполнено в полном объеме отдельное мероприятие 10 «Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей» в связи с отсутствием у оленеводов и членов их семей средств на проезд к месту санаторно-курортного и восстановительного лечения.

Администрация муниципального района неоднократно обращалась в агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края с просьбой внести соответствующие изменения в Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".

В настоящее время на рассмотрение Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов внесен проект Закона Красноярского края «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края» для последующего инициирования внесения его в Законодательное Собрание Красноярского края.

**Информация об оценке эффективности реализации программы** представлена в приложении № 5 к Программе.

[**Информация**](#P1315) **о целевых показателях и показателях результативности программы** представлена в приложении № 6 к Программе.

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации муниципальной программы)** представлена в приложении № 7 к Программе.

**Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района с указанием плановых и фактических значений** представлена в приложении № 8 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная таблица для проведения оценки эффективности  реализации муниципальной программы Таймырского  Долгано-Ненецкого муниципального района  и анализа уровня достигнутых ее целевых показателей  за 2019 год  **«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания»** | | | | | |
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | значение показателя | | Результат |
|  |  |  | на отчетный период | фактически достигнутое за отчетный период | |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Расчет уровня достигнутых показателей результативности программы (УПР)** | | |  |  |  |
| 1 | Доля оленеводов и промысловиков, фактически получивших компенсационные выплаты, от общей численности оленеводов и промысловиков, имеющих право и обратившихся за предоставлением данных компенсационных выплат | чел. | 100 | 100 | 1,00 |
| 2 | Доля фактически получивших субсидии сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, на возмещение 75 процентов фактически произведенных затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, но не более 700 кВт/ч в месяц, за исключением затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством мяса домашнего северного оленя; сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя по ставке субсидирования за единицу реализованной продукции; организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, при условии, что не менее 70 процентов от общего числа их работников и (или) привлеченных ими по гражданско-правовым договорам граждан, осуществляющих заготовку продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов, составляют представители КМНС, проживающих в муниципальном районе, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, по ставкам субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции в размере не более 3000,0 тыс. рублей на одного получателя в год, имеющих право и обратившихся за получением данных субсидий | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 3 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) фактически безвозмездно обеспеченных кочевым жильем в виде балка или выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 100 | 47,83 | 0,48 |
| 4 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных либо получивших компенсацию расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, от общей численности лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 100 | 98,26 | 0,98 |
| 5 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, фактически безвозмездно обеспеченных проведением экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 100 | 53,26 | 0,53 |
| 6 | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, фактически получивших социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды его обитания, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и (или) осуществляющих ВТХД, имеющих право и обратившихся за получением данных социальных выплат | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 7 | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших материальную помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 8 | Доля лиц из числа КМНС, занимающихся ВТХД - оленеводством, фактически получивших лекарственные и медицинские препараты (медицинские аптечки), от общей численности КМНС, занимающихся ВТХД – оленеводством, имеющих право и обратившихся за предоставлением лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки) | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 9 | Доля доля женщин из числа КМНС, получивших комплекты для новорожденных в связи с рождением детей, от общей численности женщин из числа КМНС, имеющих право и обратившихся за получением комплектов для новорожденных в связи с рождением детей | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 10 | Доля лиц из числа КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, фактически получивших санаторно-курортное и восстановительное лечение в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия, от общей численности КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, имеющих право и обратившихся за предоставлением санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия | % | 100 | 0 | 0,00 |
| 11 | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших компенсацию расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительную стипендию; частичную оплату за обучение; абитуриентов, проживающих в сельских поселениях муниципального района, получивших компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением компенсации расходов на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в год; дополнительной стипендии; частичной оплаты за обучение; абитуриенты, проживающие в сельских поселениях муниципального района - на компенсацию расходов на проезд от места жительства до города Дудинки и обратно один раз в год, бесплатное горячее питание в городе Дудинке в период поступления в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения Российской Федерации | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 12 | Доля детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах или обучающихся в общеобразовательных школах и проживающих в интернатах при общеобразовательных школах, фактически воспользовавшихся правом проезда от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, от общей численности данной категории детей из числа КМНС, имеющих право и нуждающихся в проезде от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | % | 100 | 100 | 1,00 |
| 13 | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | ед. | не менее 4 | 4 | 1,00 |
| 14 | Количество выпусков приложений к газете муниципального района "Таймыр" на языках КМНС | ед. | не менее 48 | 12 | 0,25 |
| 15 | Продолжительность программ радиовещания и телевидения на языках КМНС | мин. | не менее 569 | 168 | 0,30 |
| Уровень достигнутых показателей результативности программы (УПР) | |  |  |  | 0,77 |
| **Расчет коэффициента финансового обеспечения программы (  )** | | | |  |  |
| 2.1 | Расходы на реализацию программы | тыс. руб. | 285496,50 | 272849,17 | Коэффициент финансового обеспечения программы  (  ) |
|  |  |  |  |  | 0,96 |
| **Расчет уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ)** | |  |  |  |  |
| 2.2 | Целевой показатель. Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших меры социальной поддержки от общего числа КМНС, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | % | 100 | 96,5 | 0,97 |
| Уровень достигнутых целевых показателей (УПЦ) | |  |  |  | 0,97 |
| **Анализ уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ)** | |  |  |  |  |
| Сравнение уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) с уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР) (расчет осуществляется в соответствии с п. 4.2 Порядка) | | | | | 25,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы Долгано-Ненецкого муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| **«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания»** | | | | | | | | | | | | |
| (наименование) | | | | | | | | | | | | |
| за 2019 год и за весь период реализации \_\_\_\_\_\_\_ годы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень достигнутых показателей результативности программы (УПР) | | | | |  | | --- | | Коэффициент финансового обеспечения программы | | | | | Уровень достигнутых целевых показателей (УПЦ) | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | [Среднее арифметическое значение (в соответствии с п. 9 Порядка)](file:///C:\Users\burelomova.TAIMYR24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5D1E4A0.xlsx#RANGE!Par3061) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | [За 20\_ - 20\_ годы (в соответствии с п. 9 Порядка)](file:///C:\Users\burelomova.TAIMYR24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5D1E4A0.xlsx#RANGE!Par3061) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | [Среднее арифметическое значение (в соответствии с п. 9 Порядка)](file:///C:\Users\burelomova.TAIMYR24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5D1E4A0.xlsx#RANGE!Par3061) |
| Значение показателя | 0,77 |  |  |  | 0,96 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |
| [Вывод об оценке эффективности реализации программы (в соответствии со шкалой оценки эффективности реализации программы (таблица 1)](file:///C:\Users\burelomova.TAIMYR24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5D1E4A0.xlsx#RANGE!Par2988) | 0,7 < 0,96 ( ) <1, также 0,7 < 0,77 (УПР) < 1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы | | | | | | | | | | | |
| [Вывод по результатам анализа уровня достигнутых целевых показателей (УПЦ) (в соответствии с п. 4.2 Порядка)](file:///C:\Users\burelomova.TAIMYR24\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\5D1E4A0.xlsx#RANGE!Par3021) | Разница между уровнем достигнутых целевых показателей (УПЦ) и уровнем достигнутых показателей результативности программы (УПР) равна 25,97, таким образом, показатели задач не в полной мере способствуют достижению цели программы. | | | | | | | | | | | |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы (в соответствии с п. 9 Порядка и шкалой оценки эффективности реализации программы (таблица 1) |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | 2019 год | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
| весовой критерий | план | факт |
|  | Цель: Сохранение исконной среды обитания и культурных ценностей этносов Таймыра | | | | | |
|  | Целевой показатель. Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших меры социальной поддержки от общего числа КМНС, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением | % | х | 100 | 96,50 |  |
|  | Задача. Исполнение органами местного самоуправления муниципального района государственных полномочий по обеспечению предоставления гарантий прав КМНС | | | | | |
| 1 | Предоставление компенсационных выплат оленеводам и промысловикам |  |  |  |  |  |
|  | Доля оленеводов и промысловиков, фактически получивших компенсационные выплаты, от общей численности оленеводов и промысловиков, имеющих право и обратившихся за предоставлением данных компенсационных выплат | % | 0,1 | 100 | 100 |  |
| 2 | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, на возмещение части затрат на реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира |  |  |  |  |  |
|  | Доля фактически получивших финансовую поддержку сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, на возмещение части затрат на реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира, от общей численности сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих право и обратившихся за получением данной финансовой поддержки | % | 0,05 | 100 | 100 |  |
| 3 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) фактически безвозмездно обеспеченных кочевым жильем в виде балка или выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 0,1 | 100 | 47,83 | За предоставлением кочевого жилья обратилось 115 граждан, они включены в реестр получателей. Из них 55 человек получили кочевое жилье, которое было приобретено уполномоченным органом в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом граждане, включенные в реестр и не получившие кочевое жилье в текущем году, подлежат обязательному включению в реестр получателей на следующий год в первоочередном порядке. |
| 4 | Безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота) |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных либо получивших компенсацию расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, от общей численности лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 0,1 | 100 | 98,26 | За предоставлением керосина осветительного обратилось 748 граждан, они включены в реестр получателей. Из них 735 человек получили керосин, который был приобретен уполномоченным органом в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом граждане, включенные в реестр и не получившие керосин в текущем году, подлежат обязательному включению в реестр получателей на следующий год в первоочередном порядке. |
| 5 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически безвозмездно обеспеченных средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, фактически безвозмездно обеспеченных проведением экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за данной мерой социальной поддержки | % | 0,1 | 100 | 53,26 | За предоставлением средств связи обратилось 184 граждан, они включены в реестр получателей. Из них 98 человек получили средства связи, которые были приобретены уполномоченным органом в пределах лимитов бюджетных обязательств. При этом граждане, включенные в реестр и не получившие средства связи в текущем году, подлежат обязательному включению в реестр получателей на следующий год в первоочередном порядке. |
| 6 | Предоставление лицам из числа КМНС, ведущим ТОЖ и (или) ТХД, социальных выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания в случае возникновения необходимости защиты их семей, имущества (в том числе оленьего стада) от нападения волков |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и (или) ТХД, фактически получивших социальные выплаты за изъятие особи волка из естественной среды его обитания в случае возникновения необходимости защиты их семей, имущества (в том числе оленьего стада) от нападения волков, от общей численности КМНС, ведущих ТОЖ и (или) ТХД, имеющих право и обратившихся за предоставлением данных социальных выплат | % | 0,03 | 100 | 100 |  |
| 7 | Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, фактически получивших материальную помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году, от общей численности КМНС, имеющих право и обратившихся за получением материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц, получивших товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году | % | 0,05 | 100 | 100 |  |
| 8 | Предоставление лицам из числа КМНС, осуществляющим ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), медицинских аптечек, содержащих лекарственные препараты и медицинские изделия |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц из числа КМНС, осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), фактически получивших медицинские аптечки, содержащие лекарственные препараты и медицинские изделия, от общей численности КМНС, осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), имеющих право и обратившихся за предоставлением медицинских аптечек, содержащих лекарственные препараты и медицинские изделия | % | 0,1 | 100 | 100 |  |
| 9 | Предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей |  |  |  |  |  |
|  | Доля женщин из числа КМНС, получивших комплекты для новорожденных в связи с рождением детей, от общей численности женщин из числа КМНС, имеющих право и обратившихся за получением комплектов для новорожденных в связи с рождением детей | % | 0,05 | 100 | 100 |  |
| 10 | Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей |  |  |  |  | Оленеводы и члены их семей в связи с отсутствием средств на проезд к месту санаторно-курортного и восстановительного лечения за предоставлением данной меры социальной поддержки не обращались. |
|  | Доля лиц из числа КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, фактически получивших санаторно-курортное и восстановительное лечение в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия, от общей численности КМНС, осуществляющих ВТХД - оленеводство, и членов их семей, имеющих право и обратившихся за предоставлением санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия | % | 0,05 | 100 | 0 |  |
| 11 | Обеспечение студентов и лиц из числа КМНС, окончивших профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в текущем году, компенсацией расходов на оплату проезда, выплатой дополнительной стипендии, частичной оплатой обучения; обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на оплату проезда, бесплатным горячим питанием |  |  |  |  |  |
|  | Доля студентов и лиц из числа КМНС, окончивших профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в текущем году, фактически получивших компенсацию расходов на оплату проезда, выплату дополнительной стипендии, частичную оплату обучения; абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, фактически обеспеченных компенсацией расходов на оплату проезда, бесплатным горячим питанием, от общей численности, имеющих право и обратившихся, студентов и лиц из числа КМНС, окончивших профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в текущем году, за получением компенсации расходов на оплату проезда, выплаты дополнительной стипендии, частичной оплаты обучения; абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района - за получением компенсации расходов на оплату проезда, бесплатного горячего питания | % | 0,1 | 100 | 100 |  |
| 12 | Обеспечение детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, фактически воспользовавшихся правом проезда от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта, от общей численности данной категории детей из числа КМНС, имеющих право и нуждающихся в данной мере социальной поддержки | % | 0,05 | 100 | 100 |  |
| 13 | Проведение социально значимых мероприятий КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра, другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры, ТОЖ и осуществления ТХД КМНС), а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц из числа КМНС в социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных социально значимых мероприятий КМНС | ед. | 0,07 | не менее 4 | 4 |  |
| 14 | Организация выпуска приложения к газете муниципального района «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на языках КМНС |  |  |  |  |  |
|  | Количество выпусков приложений к газете муниципального района «Таймыр» на языках КМНС | ед. | 0,03 | не менее 48 | 12 | В связи с реорганизацией МКУП ТДНМР «РПК «Таймыр», оформлением электронных ключей для участия в электронных торгах в единой информационной системе в сфере закупок муниципальный контракт на оказание услуг по организации выпуска полос в газете на языках  коренных малочисленных народов Севера заключен 19.09.2019 (на 12 полос) |
|  | Продолжительность программ радиовещания и телевидения на языках КМНС | мин. | 0,02 | не менее 569 | 168 | В связи с недостаточным финансированием заключены муниципальные контракты по производству программ телевидения на 30 мин., радиовещания - 138 мин. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ (С РАСШИФРОВКОЙ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год, тыс. рублей | | |
| План отчетного периода | Кассовое исполнение по состоянию на отчетную дату | Отклонения кассового исполнения от плана отчетного периода |
|  |
| Муниципальная программа | «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания» | всего расходов |  |  |  |  | 285 496,50 | 272 849,16 | -12 647,34 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 |  |  |  | 71 355,40 | 59 327,02 | -12 028,38 |  |
| Управление социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 256 |  |  |  | 186 271,70 | 186 271,70 | 0,00 |  |
| Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 274 |  |  |  | 10 348,60 | 10 302,01 | -46,59 |  |
| Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 240 |  |  |  | 17 520,80 | 16 948,43 | -572,37 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление компенсационных выплат оленеводам и промысловикам | всего расходов |  |  |  |  | 186 271,70 | 186 271,70 | 0,00 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 256 | 1003 | 1100075220 | 320 | 89 397,50 | 89 397,50 | 0,00 |  |
| 240 | 1 730,50 | 1 730,50 | 0,00 |  |
| 1100028290 | 320 | 93 476,60 | 93 476,60 | 0,00 |  |
| 240 | 1 667,10 | 1 667,10 | 0,00 |  |
| Отдельное мероприятие 2 | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, на возмещение части затрат на реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира | всего расходов |  |  |  |  | 34 291,80 | 24 303,12 | -9 988,68 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 0412 | 1100075230 | 810 | 63,20 | 63,12 | -0,08 |  |
| 1100028220 | 5 195,00 | 1 578,03 | -3 616,97 |  |
| 1100028230 | 29 033,60 | 22 661,98 | -6 371,62 |  |
| Отдельное мероприятие 3 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет | всего расходов |  |  |  |  | 13 076,90 | 12 489,03 | -587,87 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100075250 | 320 | 2 149,70 | 2 136,98 | -12,72 |  |
| 11000R5154 | 3 414,00 | 3 363,12 | -50,88 |  |
| 1100029200 | 3 219,20 | 2 825,59 | -393,61 |  |
| 11000R5155 | 4 294,00 | 4 163,34 | -130,66 |  |
| Отдельное мероприятие 4 | Безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство и промысловая охота) | всего расходов |  |  |  |  | 17 520,80 | 16 948,43 | -572,37 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 240 | 1003 | 1100028240 | 320 | 6 581,70 | 6 554,33 | -27,37 |  |
| 1100029210 | 10 939,10 | 10 394,10 | -545,00 |  |
| Отдельное мероприятие 5 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке | всего расходов |  |  |  |  | 8 188,20 | 8 140,55 | -47,65 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100028480 | 320 | 1 517,10 | 1 480,05 | -37,05 |  |
| 11000R5157 | 1 400,40 | 1 400,40 | 0,00 |  |
| 1100028250 | 5 270,70 | 5 260,10 | -10,60 |  |
| Отдельное мероприятие 6 | Предоставление лицам из числа КМНС, ведущим ТОЖ и (или) ТХД, социальных выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания в случае возникновения необходимости защиты их семей, имущества (в том числе оленьего стада) от нападения волков | всего расходов |  |  |  |  | 1 651,20 | 1 406,87 | -244,33 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100075240 | 320 | 1 651,20 | 1 406,87 | -244,33 |  |
| Отдельное мероприятие 7 | Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году | всего расходов |  |  |  |  | 1 103,40 | 1 076,28 | -27,12 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100028210 | 320 | 1 101,50 | 1 074,38 | -27,12 |  |
| 240 | 1,90 | 1,90 | 0,00 |  |
| Отдельное мероприятие 8 | Предоставление лицам из числа КМНС, осуществляющим ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), медицинских аптечек, содержащих лекарственные препараты и медицинские изделия | всего расходов |  |  |  |  | 1 766,10 | 1 503,92 | -262,18 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100028200 | 320 | 224,80 | 206,26 | -18,54 |  |
| 201 | 1003 | 1100075260 | 320 | 1 541,30 | 1 297,66 | -243,64 |  |
| Отдельное мероприятие 9 | Предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей | всего расходов |  |  |  |  | 308,90 | 255,02 | -53,88 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100028260 | 320 | 308,90 | 255,02 | -53,88 |  |
| Отдельное мероприятие 10 | Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей | всего расходов |  |  |  |  | 800,00 | 0,00 | -800,00 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 1003 | 1100029240 | 320 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |  |
| Отдельное мероприятие 11 | Обеспечение студентов и лиц из числа КМНС, окончивших профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в текущем году, компенсацией расходов на оплату проезда, выплатой дополнительной стипендии, частичной оплатой обучения; обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на оплату проезда, бесплатным горячим питанием | всего расходов |  |  |  |  | 3 200,00 | 3 199,03 | -0,97 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 274 | 1003 | 1100075270 | 360 | 2 094,00 | 2 094,00 | 0,00 |  |
| 1100075270 | 320 | 1 106,00 | 1 105,03 | -0,97 |  |
| Отдельное мероприятие 12 | Обеспечение детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | всего расходов |  |  |  |  | 7 148,60 | 7 102,98 | -45,62 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 274 | 1003 | 1100075290 | 320 | 7 148,60 | 7 102,98 | -45,62 |  |
| Отдельное мероприятие 13 | Проведение социально значимых мероприятий КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра, другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры, ТОЖ и осуществления ТХД КМНС), а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц из числа КМНС в социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней | всего расходов |  |  |  |  | 8 901,50 | 8 885,84 | -15,66 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 0412 | 1100075280 | 240 | 2 930,90 | 2 930,84 | -0,06 |  |
| 1100029220 | 5 970,60 | 5 955,00 | -15,60 |  |
| Отдельное мероприятие 14 | Организация выпуска приложения к газете муниципального района "Таймыр", программ радиовещания и телевидения на языках КМНС | всего расходов |  |  |  |  | 1 267,40 | 1 266,39 | -1,01 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района | 201 | 0412 | 1100028270 | 240 | 1 267,40 | 1 266,39 | -1,01 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района с указанием плановых и фактических значений | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | 2019 год тыс. рублей | | | Примечание |
|
| План отчетного периода | Кассовое исполнение по состоянию на отчетную дату | Отклонение кассового исполнения от плана отчетного периода |
| Муниципальная программа | Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района и защиты их исконной среды обитания | Всего | 285 496,50 | 272 849,16 | -12 647,34 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6 831,30 | 6 695,15 | -136,15 |  |
| краевой бюджет | 278 665,20 | 266 154,01 | -12 511,19 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление компенсационных выплат оленеводам и промысловикам | Всего | 186 271,70 | 186 271,70 | 0,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 186 271,70 | 186 271,70 | 0,00 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 | Предоставление финансовой поддержки сельскохозяйственным организациям всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, на возмещение части затрат на реализацию мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира | Всего | 34 291,80 | 24 303,12 | -9 988,68 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 34 291,80 | 24 303,12 | -9 988,68 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), кочевым жильем в виде балка либо выплатой компенсации расходов на изготовление и оснащение кочевого жилья из расчета одной единицы кочевого жилья на семью один раз в пять лет | Всего | 13 076,90 | 12 489,03 | -587,87 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5 781,00 | 5 644,85 | -136,15 |  |
| краевой бюджет | 7 295,90 | 6 844,18 | -451,72 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 4 | Безвозмездное обеспечение либо компенсация расходов на приобретение и доставку керосина для освещения кочевого жилья из расчета 150, но не более 200 килограммов на семью в год, лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота) | Всего | 17 520,80 | 16 948,43 | -572,37 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 17 520,80 | 16 948,43 | -572,37 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 5 | Безвозмездное обеспечение лиц из числа КМНС, ведущих ТОЖ и осуществляющих ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), средствами связи (радиостанция, спутниковый телефон, спутниковый навигатор), источниками питания и оборудованием для обеспечения радиосвязи (тюнеры, передатчики, антенно-мачтовые устройства, измерительные приборы, запасные части и расходные материалы) из расчета одной единицы средства связи на семью на пять лет, безвозмездное обеспечение проведения экспертизы и регистрации средств связи в установленном порядке | Всего | 8 188,20 | 8 140,55 | -47,65 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1 050,30 | 1 050,30 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 7 137,90 | 7 090,25 | -47,65 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 6 | Предоставление лицам из числа КМНС, ведущим ТОЖ и (или) ТХД, социальных выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания в случае возникновения необходимости защиты их семей, имущества (в том числе оленьего стада) от нападения волков | Всего | 1 651,20 | 1 406,87 | -244,33 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 651,20 | 1 406,87 | -244,33 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 7 | Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы физических лиц лицам из числа КМНС, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году, предшествующем текущему году | Всего | 1 103,40 | 1 076,28 | -27,12 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 103,40 | 1 076,28 | -27,12 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 8 | Предоставление лицам из числа КМНС, осуществляющим ТХД (оленеводство, рыболовство, промысловая охота), медицинских аптечек, содержащих лекарственные препараты и медицинские изделия | Всего | 1 766,10 | 1 503,92 | -262,18 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 766,10 | 1 503,92 | -262,18 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 9 | Предоставление комплектов для новорожденных женщинам из числа КМНС, проживающим в сельской местности муниципального района, вне зависимости от дохода семьи, а также женщинам из числа КМНС, проживающим в городе Дудинке и поселке Диксон муниципального района, доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для соответствующей группы территорий края на душу населения, в связи с рождением детей | Всего | 308,90 | 255,02 | -53,88 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 308,90 | 255,02 | -53,88 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 10 | Предоставление санаторно-курортного и восстановительного лечения в виде оплаты стоимости путевок в пределах Красноярского края и Республики Хакасия лицам из числа КМНС, осуществляющим ВТХД - оленеводство, и членам их семей | Всего | 800,00 | 0,00 | -800,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 800,00 | 0,00 | -800,00 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 11 | Обеспечение студентов и лиц из числа КМНС, окончивших профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего образования или научную организацию в текущем году, компенсацией расходов на оплату проезда, выплатой дополнительной стипендии, частичной оплатой обучения; обеспечение абитуриентов из числа КМНС, проживающих в сельских поселениях муниципального района, компенсацией расходов на оплату проезда, бесплатным горячим питанием | Всего | 3 200,00 | 3 199,03 | -0,97 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 3 200,00 | 3 199,03 | -0,97 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 12 | Обеспечение детей из числа КМНС, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, в котором они проживают, проездом от населенного пункта, в котором родители (законные представители) имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей (законных представителей) вне населенного пункта (в тундре, в лесу, на промысловых точках) и обратно один раз в год авиационным видом транспорта | Всего | 7 148,60 | 7 102,98 | -45,62 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 7 148,60 | 7 102,98 | -45,62 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 13 | Проведение социально значимых мероприятий КМНС (День оленевода, День рыбака, Международный День коренных народов мира, День образования Таймыра, другие мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков, культуры, ТОЖ и осуществления ТХД КМНС), а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района лиц из числа КМНС в социально значимых мероприятиях коренных малочисленных народов межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней | Всего | 8 901,50 | 8 885,84 | -15,66 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 8 901,50 | 8 885,84 | -15,66 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 14 | Организация выпуска приложения к газете муниципального района "Таймыр", программ радиовещания и телевидения на языках КМНС | Всего | 1 267,40 | 1 266,39 | -1,01 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 1 267,40 | 1 266,39 | -1,01 |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| бюджеты городских и сельских поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |