**Информация**

**«Об эффективности исполнения государственной программы Красноярского края «[Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»](consultantplus://offline/ref=F9F4F963981B6984B62641522CC6042345B338E651895706AE04929BDB3E14C1772FAED566B2F6275F1BBBfCDDJ)**

Сохранение самобытной культуры, традиционного образа жизни и традиционных видов хозяйственной деятельности, повышение качества жизни коренных народов является одной из важнейших задач государственной и муниципальной органов власти.

С 2009 года на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района реализуется закон Красноярского края «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», одним из направлений которого является обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов Севера. Объем финансирования мероприятий, направленных на решение вопросов, затрагивающих интересы коренных народов на период с 2009 по 2017 годы возросла с 93 266,02 тыс.руб. до **192 158,90 тыс.руб.** из них 86 442,28 тыс.руб в 2009 году и **183 634,60 тыс.руб**. на предоставление мер государственной поддержки коренным малочисленным народам Севера, ведущим традиционный образ жизни и осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности.

На отчетный период компенсационные выплаты в размере 4600 рублей получают 1783 гражданина, ведущих традиционный образ жизни, и виды традиционной хозяйственной деятельности на сумму 48 839,10 тыс.руб.. Объем субвенций в текущем году предусмотрен в размере **101 164,40 тыс.руб.**

Большое внимание уделяется образованию молодежи из числа коренных малочисленных народов. На эти цели предусмотрено **1861,60 тыс.руб.** На отчетный период освоено 592,70 тыс.руб.:

- 78 студентов, обучающихся за пределами муниципального района, получают дополнительную стипендию в размере 1100 рублей в месяц;

- 1 студенту из числа детей-сирот 1 раз в год произведена оплата проезда к месту учебы и обратно;

- 7 студентов воспользовались частичной оплатой обучения, обучающихся на платной основе по очной форме обучения.

На вывоз детей из числа КМНС, обучающихся в образовательных школах – интернатах проездом от населенного пункта, в котором родители имеют постоянное место жительства, до места нахождения родителей вне населенного пункта и обратно 1 раз в год авиационным видом транспорта предусмотрено **9 521,50 тыс.руб**. Заключены муниципальные контракты с АО «Норильск Авиа».

В рамках проведения социально-значимых мероприятий организованы традиционные праздники «День оленевода» и «День рыбака». Объем финансирования предусмотрен на сумму **7 198,90 тыс.руб**. В целях социальной поддержки граждан, ведущих традиционный образ жизни и традиционную хозяйственную деятельность в апреле 2017 года в сельских населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Носок, Тухард, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Потапово) были организованы праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня оленевода на сумму **4 749,54** **тыс.руб.,** где 53 человека получили поощрительные призы (Носок – 10 чел, Тухард – 10 чел, Сындасско – 10 чел, Попигай – 10 чел, Новорыбная – 10 чел, Потапово – 3 чел) в том числе 11 чел получили призы в денежной форме в размере по 300 тыс.руб., 550 медицинских аптечек для оленеводов на 1 515,79 тыс.руб. (Носок – 264, Тухард – 160, Сындасско – 38 Новорыбная – 33 Попигай – 53 Потапово – 2).

На День рыбака во все сельские населенные пункты поставлены 18 лодочных моторов на сумму **1 454,79 тыс.руб**.

Одной из важных традиционных отраслей хозяйствования является домашнее северное оленеводство, где занято более тысячи человек. По состоянию на 01.01.2017 г. поголовье домашних северных оленей составило 123 285 голов.

Произведены выплаты субсидий на компенсацию части затрат по наращиванию поголовья северных оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением домашних северных оленей 12 хозяйствам с краевого бюджета по ставке субсидирования 260 рублей на 1 голову оленя.

Произведены социальные выплаты за изъятие 30 особей волка из естественной среды обитания 5-ти гражданам на общую сумму 301,73 тыс.руб. Объем финансирования предусмотрено на **660,00 тыс.руб**.

На предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, с реализацией мяса домашнего оленя, с реализацией продукции объектов животного мира и водных биологических ресурсов и их переработки объем финансирования составляет **40 896,20 тыс.руб.** На отчетный период освоено 6 032,20 тыс.руб. в том числе 25,00 тыс.руб. ИП Кох К.В. (п. Потапово), 6 007,20 тыс.руб. 56 сельхозпроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с реализацией продукции традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Для освещения кочевого жилья из расчета 150-200 кг на семью в сентябре-октябре месяце будут обеспечены горюче-смазочным материалов в виде керосина 668 семьи общим объемом 104,73 тн. на сумму **16 411,00 тыс.руб.**

39 граждан будут обеспечены радиостанциями и сопутствующим к нему оборудованием. На данную меру поддержки предусмотрено **4 844,30 тыс.руб**. В настоящее время ведется работа по доставке радиостанций и сопутствующего оборудования в г. Дудинка, с.Хатанга.

Предоставлена материальная помощь в целях уплаты налога на доходы физических лиц 35 гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы на сумму 186,27 тыс.руб. Объем финансирования предусмотрено на 390,70 тыс.руб.

На отчетный период выдано 87 комплектов для новорожденных, женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера. Объем финансирования данной меры поддержки составляет 945,90 тыс.руб.

Заключены муниципальные контракты на поставку  **41 комплектов кочевого жилья на сумму** **5 454,40 т.р**. :

для оленеводов с краевого бюджета: п. Носок – 7, п. Тухард – 8, п. Сындасско – 2, п. Новорыбная – 2, п. Попигай – 2;

для промысловиков с краевого бюджета: Жданиха – 1, Кресты -1, Новая -1, Хета -2, Катырык -1, Носок – 2, Тухард -1, Усть-Порт -1, Потапово -1, Дудинка -1 и с федерального бюджета – Носок -3, Тухард -2, Воронцово -3. В комплект входят: готовые детали, изделия, расходный материал для сборки кочевого жилья в том числе брезент, бензогенератор и печь с трубами.

В целях сохранения этнического и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера предусмотрено финансирование выпуска приложения к газете «Таймыр», программ радиовещания и телевидения на языках коренных малочисленных народов Севера на общую сумму **1 174,00 тыс.руб.** Заключен муниципальный контракт на 344,82 тыс.руб. на оказание услуг по производству и распространению программ радиовещания на 30 мин. На языках коренных малочисленных народов Таймыра.

Агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края утвержден список участников на 11 человек (Хета-2, Новая-4, Носок-5). Готовится проектная документация на межевание участков.

По линии Министерства сельского хозяйства Красноярского края в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 годы в сводный список участников мероприятий-получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на 2017 год включены 10 граждан (п. Носок-9, п. Тухард-1).