|  |
| --- |
| **ПРОЕКТ** |

**Информация за 2022 год**

**по исполнению Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных**

**сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

**на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016-2025 годы»**

В 2022 году исполнителями плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2016-2025 годы продолжилось исполнение повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Результаты повышения значений показателей доступности в 2022 году | | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности | Пояснения |
| план | факт |  |  |
|  | **Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района** | | | | |
| 1 | Обеспечение условий доступности объектов, помещений (установка пандусов, перил) | 23,7 % | 30,1% | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 50%, в СП Хатанга показатель равен 8,5 %, в СП Караул показатель равен нулю, в г. Дудинка показатель равен 61,9%. В среднем показатель увеличился на 5,8 % и составил 30,1% (50%+8,5 %+0+61,9)/4  (Расчет = (кол-во объектов на которых установлены пандусы,перила / общее кол-во объектов)\*100% ) |
| 2 | Обеспечение условий безопасности входных зон помещений (качественное освещение тамбуров, применение нескользящего покрытия, удаление наледи и посыпка песком в зимний период, благоустройство участка перед входом) | 64,75% | 80,72% | администрации поселений муниципального района | В г.п. Диксон показатель равен 100%. В СП Хатанга показатель равен 74,47%, в СП Караул показатель равен 60 %, в г. Дудинка показатель равен 88,4%. В среднем показатель увеличился на 10,9% и составил 80,72% (100%+74,47%+60+88,4%)/4  (Расчет = (кол-во объектов на которых установлены безопасные входные зоны / общее кол-во объектов)\*100%) |
| 3 | Обеспечение условий доступности к оборудованию (прилавкам) на объектах торговой сети и в сфере услуг с учетом перемещения внутри здания инвалидов и МГН | 64,75% | 32,65% | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 0 %. В СП Хатанга показатель равен 33,3 %, в СП Караул показатель равен 17,6%, в г. Дудинка показатель равен 79,7%. В среднем показатель составил 32,65% (0%+33,3%+17,6%+79,7%)/4  (Расчет = (кол-во объектов на которых плохая доступность к прилавкам / общее кол-во объектов)\*100%) |
| 4 | Обеспечение условий доступа к информации инвалидов по зрению и граждан, с нарушением функции зрения (увеличения шрифта на ценниках на объектах торговой сети и в сфере услуг) | 100 % | 21,5 % | администрации поселений муниципального района | В гп Диксон показатель равен 0%. В СП Хатанга показатель равен 40,4 %, в СП Караул показатель равен 41,2%, в г. Дудинка показатель равен 4,4%, В среднем показатель составил 21,5% (0%+40,4%+41,2%+4,4%)/4  (Расчет = (кол-во объектов на которых используется мелкий шрифт на тов.ценниках / общее кол-во объектов)\*100%) |

Объекты потребительского рынка находятся в собственности или аренде у субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг муниципального района.

В городе Дудинка в 2022 году Рабочей группой по соблюдению Правил благоустройства проводилась разъяснительная работа с лицами, ответственными за содержание прилегающих территорий к объектам торговли, о необходимости своевременной очистки от снега и обработки противогололедными материалами, благоустройстве прилегающих территорий.

Несмотря на то, что органами местного самоуправления городских и сельских поселений постоянно проводится работа с хозяйствующими субъектами, в 2022 году сохранились существующие ранее барьеры для инвалидов на предприятиях сферы потребительского рынка. Действующая инфраструктура зачастую не позволяет обеспечить соблюдение требуемых условий по созданию комфортной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, а строительство новой практически не ведется.

Проводимая работа по созданию условий на объектах для полноценной интеграции инвалидов в общество позволила за 2022 год увеличить значения двух показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в части установки пандусов и перил (на 5,8 %), а так же увеличилось количество предприятий торговли, соблюдающих условия безопасности входных зон помещений, а именно – больше предприятий стали применять нескользящее покрытие, удалять наледь и посыпать песком ступени, зоны входа в зимний период (на 10,9 %). Большинство объектов потребительского рынка, преимущественно в сельских поселениях муниципального района не отвечают отдельным требованиям доступности для инвалидов - отсутствуют пандусы, доступность к оборудованию (прилавкам) не везде соответствует установленным нормам, не позволяет развороту на кресле-коляске, перила же установлены на большей части объектов.

Рекомендации по оценке доступности для инвалидов объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания размещены на официальном сайте города Дудинка, официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района (https://taimyr24.ru/left\_menu/dostupnaya-sreda/rabotodatelyam/).