# Приложение

# к постановлению Избирательной комиссии Таймырского Долгано-

# Ненецкого муниципального района

# от 19 июня 2019 № 48/244

## Календарный план мероприятий

## по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов четвертого созыва

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие решения о назначении повторных выборов | 17 июня 2019 года |
|  |  |
| Дата официального опубликования решения о назначении повторных выборов | 19 июня 2019 года |
| Информирование Избирательной комиссии Красноярского края | Незамедлительно  |
| День голосования | **8 сентября 2019 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию муниципального образования | Пункт 1 статьи 25 Федерального закона № 67-ФЗ,  пункт 2 статьи 12 закона Края № 8-1411 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ | Не позднее 29 июля 2019(пункт 7 статьи 19 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация муниципального района |
| 3. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборовНе позднее 28 июня 2019(пункт 1 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ)  | Администрация муниципального района |
| 4. | Открытие специальных избирательных счетов избирательными комиссиями | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборовНе позднее 28 июня 2019(пункт 1.3 Порядка, утвержденного Решением Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Представление информации в Избирательную комиссию муниципального образования о политических партиях, иных общественных объединениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 23 июня 2019(пункт 9 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Управление министерства Юстиции по Красноярскому краю |
| 6. | Самовыдвижение кандидатов по избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня опубликования решения о назначении выборов с 19 июня по 24 июля 2019(статья 32 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статья 24 закона Края № 8-1411) | Граждане РФ, обладающие избирательным правом |
| 7. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | Не позднее 2-х дней с момента представления письменного заявления(пункт 2 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 2-х дней со дня получения уведомления кандидата о выдвижении (решение Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 № 13/90-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией(пункт 1 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 10. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю(пункт 18 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 11. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ | Не реже 1 раза в две недели до дня голосования на выборах | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 12. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет(пункт 8 статьи 44 закона Края№ 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
| 13. | Представление перечня организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовНе позднее 29 июня 2019(пункт 8 статьи 47 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 34закона Края № 8-1411) | УправлениеФедеральной службы по контролю за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций |
| 14. | Опубликование перечня организаций ТВ и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовНе позднее 4 июля 2019(пункт 7 статьи 47 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 2 статьи 34закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 15. | Агитационный период | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяАгитационный период прекращается в 00 часов 7 сентября 2019 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.(пункт 1 статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, пункт 1 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 16. | Назначение доверенных лиц(не более 10 человек) | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 17. | Регистрация доверенных лиц кандидата | Регистрация доверенных лиц осуществляется в течение 5-и дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.(пункт 1 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата(статьи 34, 37 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 28 закона Края № 8-1411) | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 19. | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов 29 июля 2019(статья 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Кандидат |
| 20. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Регистрация кандидата производится в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию(пункт 18 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 29 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 21. | Представление в Избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чемчерез 5 дней со дня регистрации(пункт 2 статья 40 Федерального закона 67-ФЗ) | Зарегистрированн-ые кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в СМИ |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.Не позднее 20 июля 2019(пункт 6 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 6 статьи 37 закона Края № 8-1411) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 23. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты изготовления агитационных печатных материалов и представление сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.Не позднее 20 июля 2019 (пункт 1.1. статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1.1 статьи 41закона Края№ 8-1411) | СМИ, организации и предприниматели, занимающиеся изготовлением агитационных материалов |
| 24. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, эфирного времени, которые предоставляет СМИ безвозмездно для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборовНе позднее 20 июля 2019(пункт 2 статьи 39 закона Края № 8-1411) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
| 25. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади, эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами для установления дат публикаций их предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 8 августа 2019 (пункт 4 статьи 39 закона Края № 8-1411)График утверждается Избирательной комиссией муниципального образованияпосле проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования, редакция периодического печатного издания, выходящего не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
| 26. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади, эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки в СМИ  | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 8 августа 2019 (пункт 5 статьи 39 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования, редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 27. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования.Не позднее 8 августа 2019 (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 7 статьи 41 закона Края № 8-1411) | Администрация муниципального района |
| 28. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | (за 28 дней до дня голосования)с 10 августа 2019 года до 00 часов 7 сентября 2019  (пункт 2 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 36 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 29. | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 15 августа 2019(пункт 13 статьи17 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 9 статьи 11 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Передача по акту 1-го экземпляра списка избирателей УИК | С 17 августа 2019 (пункт 9 статьи 11 закона Края№ 8-1411, пункт 13 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 31. | Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 4 сентября 2019(пункт 17 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 14 статьи 11 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 32. | Уточнение списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  | Не позднее 7 сентября 2019 года (пункт 14 статья 17 Федерального закона № 67-ФЗ, статья 11 закона Края № 8-1411) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 33. | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования.Не позднее 18 августа 2019(пункт 4 статьи 63 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 47 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 34. | Изготовление избирательных бюллетеней | До 18 августа 2019(пункт 11статьи 47 закона Края № 8-1411) | Полиграфическая организация на основании решения МИК |
| 35. | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | С 18 августа по 4 сентября 2019(пункт 13статьи 47 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 36. | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования.С 18 августа по 7 сентября 2019 (пункт 1 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 49 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 37. | Оповещение избирателей о дне, дате и времени голосованияОповещение избирателей о досрочном голосовании голосования | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования.Не позднее 28 августа 2019 (пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411)Не позднее 7 августа 2019 (пункт 2 статьи 64 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 48 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования,Участковые избирательные комиссии |
| 38. | Досрочное голосование в помещении | В помещении избирательной комиссии муниципального образования - с 28 августа по 3 сентября 2019 года, в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии – с 4 по 7 сентября 2019 (пункт 2 статьи 65 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 49 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссиямуниципального района, Участковые избирательные комиссии |
| 39. | Отказ от участия в выборах (реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры) | Не позднее 2 сентября 2019, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 6 сентября 2019(пункт 30 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидат |
| 40. | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 8 сентября 2019(пункт 1 статьи 48 закона Края№ 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 41. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на участке(пункт 1 статьи 68Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 51 и пункт 2 статьи 52 закона Края № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
| 42. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подсчета голосов(пункт 26 статьи 68Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 26 статьи 52 закона Края № 8-1411) | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 43. | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий(пункт 1 статьи 70Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 2 статьи 53 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 44. | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов по округам(пункт 2 статьи 72Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 1 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 45. | Установление общих результатов выборов  | Не позднее чем через 3 дня после проведения выборовНе позднее 12 сентября 2019(пункт 1 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательные комиссии района, поселений |
| 46. | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов.Не позднее 18 сентября 2019(пункт 1 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Газета «Таймыр» |
| 47. | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в Избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования.Не позднее 19 сентября 2019(пункт 2.5 Порядка, утвержденного РешениемИзбирательной комиссииКрасноярского краяот 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Участковые избирательные комиссии |
| 48. | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов(пункт 6 статьи 70Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Предоставление копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов(пункт 6 статьи 70Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 3 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 50. | Регистрация избранных депутатов | После официального опубликования общих результатов выборов (пункт 1 статьи 59 закона Края№ 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 51. | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее одного месяца со дня голосования.Не позднее 7 октября 2019 (пункт 3 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 4 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 52. | Опубликование полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, а также данных об избранных депутатах | В течение двух месяцев со дня голосования.Не позднее 7 ноября 2019(пункт 4 статьи 72 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 5 статьи 56 закона Края № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 53. | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования(пункт 11 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 22 статьи 44 закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 54. | Предоставление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов(пункт 9 статьи 59Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 20 статьи 44закона Края № 8-1411) | Кандидаты |
| 55. | Представление в Таймырский Долгано-Ненецкий районный Совет депутатов отчета о расходовании средств бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования результатов выборов (пункт 2.5 Порядка, утвержденного РешениемИзбирательной комиссииКрасноярского краяот 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |