Приложение

 к решению Таймырской Долгано-

-Ненецкой территориальной избирательной

комиссии № 1 Красноярского края

от 17 октября 2018 года № 97/537-М 161

### Календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Дудинского городского Совета депутатов четвертого созыва по 10 одномандатным избирательным округам

### 9 декабря 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Принятие решения о назначении выборов | 15 октября 2018 года |
|  |  |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 17 октября 2018 года |
| Информирование Избирательной комиссии Красноярского края | Незамедлительно (Избирательная комиссия муниципального образования) |
| День голосования | **9 декабря 2018 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ | - не позднее 29 октября 2018 (ст.19 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация поселения |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, обеспечением деятельности избирательных комиссий в течение срока их полномочий | 17 - 27 октября 2018(пункт 1 статьи 57 Федерального закона № 67-ФЗ) | Администрация поселения |
|  | Открытие специальных избирательных счетов избирательными комиссиями | Используется счет, открытый для проведения основных выборов  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление информации в Избирательную комиссию муниципального образования (в территориальную комиссию) о политических партиях, иных общественных объединениях, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений | Не позднее 20 октября 2018(пункт 9 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | Управление министерства Юстиции по Красноярскому краю |
|  | Выдвижение кандидатов  | Со дня опубликования решения о назначении выборовдо 18 часов 11 ноября 2018 года(пункт 2 статьи 29 Закона края № 8-1411) | Граждане РФ, обладающие избирательным правом, Избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю по финансовым вопросам документа для открытия специального избирательного счета | В течение 1-х суток со дня получения уведомления кандидата о выдвижении, после заверения списка кандидатов (решение Избирательной комиссии Красноярского края от 24.05.2017 № 13/90-7) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета | Кандидаты после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.Избирательные объединения после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам(пункт 1 статьи 44 Краевого закона № 8-1411) | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю(пункт 18 статьи 44 Краевого закона № 8-1411) | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через 10 дней после его поступления на специальный избирательный счет(пункт 8 статьи 44 Краевого закона № 8-1411 | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Представление перечня организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 28 октября 2018(пункт 2 статьи 34 Краевого закона № 8-1411) | УправлениеФедеральной службы по контролю за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций |
|  | Опубликование перечня организаций ТВ и редакций периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения агитации | Не позднее 2 ноября 2018(пункт 2 статьи 34 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Агитационный период(статьи 49 Федерального закона 67-ФЗ, статьи 36 Краевого закона № 8-1411) | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсяАгитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу списком - со дня представления кандидатом в документов для уведомления.Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Назначение доверенных лиц  | Со дня выдвижения кандидата | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.(пункт 1 статьи 43 Федерального закона № 67-ФЗ) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата(пункт 1 статьи 28 Краевого закона № 8-1411) | Кандидат, граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Представление в Избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 часов 11 ноября 2018 года(пункт 2 статьи 29 Краевого закона № 8-1411) | Кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | Регистрация кандидата, производится в 10-дневный срок со дня представления документов на регистрацию.(пункт 20 статьи 29 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации(пункт 2 статья 40 Федерального закона 67-ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в СМИ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 6 ноября 2018(пункт 6 статьи 37 Краевого закона № 8-1411.) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, изготовления печатных материалов и представление сведений в Избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 6 ноября 2018(пункт 6 статьи 37, пункт 3 статьи 41 Краевого закона № 8-1411,) | СМИ, организации и предприниматели, занимающиеся изготовлением агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для целей предвыборной агитации. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 6 ноября 2018пункт 2 статьи 39, пункт 3 статьи 41 Краевого закона № 8-1411) | Редакции муниципальных периодических печатных изданий (в случае отсутствия муниципальных - региональных государственных) |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования(пункт 22 статьи 44 Краевого закона № 8-1411, пункт 11 статьи 59 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной, платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами для установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов | Не позднее 18 ноября 2018 года(пункт 5.1 статьи 39 Краевого закона № 8-1411)График утверждается Избирательной комиссией муниципального образования после проведения жеребьевки | Избирательная комиссия муниципального образования, редакция периодического печатного издания, выходящего не реже одного раза в неделю, с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки в СМИ  | Не позднее 18 ноября 2018 года (пункт 5.1 статьи 39 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования, редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 18 ноября 2018 года(пункт 7 статьи 41 Краевого закона № 8-1411) | Администрация поселения |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 19 ноября 2018 года до 00 часов 8 декабря 2018 года(пункт 2 статьи 36 Краевого закона № 8-1411) | Кандидаты.Контроль осуществляют соответствующие избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 28 ноября 2018 (пункт 9 статьи 11 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача по акту 1-го экземпляра списка избирателей УИК | Не позднее 28 ноября 2018 (пункт 9 статьи 11 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Подача заявления о включении в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 5 декабря 2018 года (пункт 14 ст. 11 Краевого закона № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии  | Не позднее 8 декабря 2018 года (пункт 10 статьи 11 Краевого закона № 8-1411) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Утверждение формы и текста избирательных бюллетеней | Не позднее 18 ноября 2018 года (пункт 4 статьи 47 Краевого закона № 8-1411) |  |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | До 24 ноября 2018 года  | Полиграфическая организация на основании решения МИК |
|  | Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | С 24 ноября по 8 декабря 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в помещении | В помещении избирательной комиссии муниципального образования - с 28 ноября по 4 декабря 2018 в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии - с 5 по 8 декабря 2018 декабря 2018 декабря 2018(пункт 1 статьи 49 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссиямуниципального района, Участковые избирательные комиссии |
|  | Отказ от участия в выборах (реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры) | Не позднее 4 декабря 2018 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 7 декабря 2013 года(пункт 30 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 4 декабря 2018 года(пункт 32 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 9 декабря 2018 года(пункт 1 статьи 48 Краевого закона № 8-1411) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | По истечении времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на участке  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | После проверки и суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов по округам(пункт 1 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Установление общих результатов выборов  | Не позднее 13 декабря 2018 года(пункт 1 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее чем через 5 дней после установления общих результатов выборов (не позднее 19 декабря 2018 года, пункт 1 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Газета «Таймыр» |
|  | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в избирательную комиссию муниципального образования с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 19 декабря 2018 года(пункт 2.5 Порядка, утвержденного РешениемИзбирательной комиссииКрасноярского краяот 24 мая 2017 г. N 13/89-7) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов(пункт 3 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Предоставление копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после получения извещения о результатах выборов(пункт 1 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Кандидаты |
|  | Регистрация избранных депутатов | После официального опубликования общих результатов выборов (пунктом 1 статьи 59 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | До 9 января 2019 (пункт 4 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Опубликование полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, а также данных об избранных депутатах | Не позднее 9 февраля 2019 года (пункт 5 статьи 56 Краевого закона № 8-1411) | Избирательная комиссия муниципального образования |